## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Витимэнерго"
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 370 - мр от 01.11.2017 года "Об утверждении инвестиционной программы АО "Витимэнерго" на 2018 -2022 гг." Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | План на 01.01.2018 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 912.14 | 0 | 7.7966 | 2930.2942 | 30.5766 | 1476.2783 | 951.9493 | 471.49 | 2486.998 | 41.7966 | 954.5552 | 1016.2263 | 474.42 | 0 | 26.33 | 11.22 | 2635.0757 | 185.64 | 2093.3519 | 0 | 385.84 | 1634.6693 | 1092.9538 | 250.1031 | 250.1028 | 250.0971 | 250.1069 | 250.1031 | 250.1 | 250.1031 | 250.0974 | 2635.0757 | 2093.3509 | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 251.6284 | 26.3966 | 90.1618 | 135.07 | 0 | 251.6306 | 26.3966 | 90.164 | 135.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.6354 | 0 | 251.6374 | 0 | 0 | 56.7201 | 48.4818 | 28.0678 | 36.3081 | 30.3559 | 30.3559 | 23.1949 | 23.1949 | 113.2966 | 113.2966 | 251.6354 | 251.6374 | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 912.14 | 0 | 7.7966 | 1846.23 | 0 | 1148.91 | 697.32 | 0 | 1404.87 | 0 | 623.13 | 781.74 | 0 | 0 | 26.33 | 0 | 1551.0085 | 163.2 | 1011.23 | 0 | 385.84 | 1551.0085 | 1011.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.0085 | 1011.23 | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 241.3864 | 4.18 | 237.2064 | 0 | 0 | 245.4412 | 4.18 | 241.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3814 | 0 | 245.4283 | 0 | 0 | 3.5424 | 18.7677 | 173.7712 | 187.881 | 20.9915 | 26.8814 | 31.5763 | 6.7458 | 11.5 | 5.1525 | 241.3814 | 245.4283 | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 591.0493 | 0 | 0 | 119.5593 | 471.49 | 585.0563 | 11.22 | 0 | 99.4163 | 474.42 | 0 | 0 | 11.22 | 591.0505 | 22.44 | 585.0563 | 0 | 0 | 23.3983 | 14.4742 | 48.2641 | 25.9137 | 198.7497 | 192.8697 | 195.3319 | 220.1593 | 125.3065 | 131.6483 | 591.0505 | 585.0553 | -
1 | Иркутская область |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 912.14 | 0 | 7.7966 | 2930.2942 | 30.5766 | 1476.2783 | 951.9493 | 471.49 | 2486.998 | 41.7966 | 954.5552 | 1016.2263 | 474.42 | 0 | 26.33 | 11.22 | 2635.0757 | 185.64 | 2093.3519 | 0 | 385.84 | 1634.6693 | 1092.9538 | 250.1031 | 250.1028 | 250.0971 | 250.1069 | 250.1031 | 250.1 | 250.1031 | 250.0974 | 2635.0757 | 2093.3609 | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 251.6284 | 26.3966 | 90.1618 | 135.07 | 0 | 251.6306 | 26.3966 | 90.164 | 135.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.6354 | 0 | 251.6374 | 0 | 0 | 56.7201 | 48.4818 | 28.0678 | 36.3081 | 30.3559 | 30.3559 | 23.1949 | 23.1949 | 113.2966 | 113.2966 | 251.6354 | 251.6374 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 45.5424 | 0 | 9.5724 | 35.97 | 0 | 45.5424 | 0 | 9.5724 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5424 | 0 | 45.5424 | 0 | 0 | 9.6102 | 9.6102 | 10 | 10 | 11.4153 | 11.4153 | 7.9492 | 7.9492 | 6.5678 | 6.5678 | 45.5424 | 45.5424 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 45.5424 | 0 | 9.5724 | 35.97 | 0 | 45.5424 | 0 | 9.5724 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5424 | 0 | 45.5424 | 0 | 0 | 9.6102 | 9.6102 | 10 | 10 | 11.4153 | 11.4153 | 7.9492 | 7.9492 | 6.5678 | 6.5678 | 45.5424 | 45.5424 | -
1.2.1.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой маслянных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями | H_2032_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 0.75915 | 2.69 | 0 | 3.4492 | 0 | 0.75915 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 3.4492 | 0 | 0 | 3.4492 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 3.4492 | -
1.2.1.2.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой маслянных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями | H_2042_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.5932 | 0 | 0.90322 | 2.69 | 0 | 3.5932 | 0 | 0.90322 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5932 | 0 | 3.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5932 | 3.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5932 | 3.5932 | -
1.2.1.2.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой маслянных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями | H_2052_ВЭ | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.7203 | 0 | 1.0303 | 2.69 | 0 | 3.7203 | 0 | 1.0303 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7203 | 0 | 3.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7203 | 3.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7203 | 3.7203 | -
1.2.1.2.4 | Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит. | H_2033_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | 0 | 0.64288 | 2.23 | 0 | 2.8729 | 0 | 0.64288 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | 0 | 2.8729 | 0 | 0 | 2.8729 | 2.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | 2.8729 | -
1.2.1.2.5 | Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит. | H_2043_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.77 | 2.23 | 0 | 3 | 0 | 0.77 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -
1.2.1.2.6 | Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит. | H_2053_ВЭ | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.1441 | 0 | 1.9041 | 2.24 | 0 | 4.1441 | 0 | 1.9041 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1441 | 0 | 4.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1441 | 4.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1441 | 4.1441 | -
1.2.1.2.7 | Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит. | H_2061_ВЭ | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.2797 | 0 | 2.0397 | 2.24 | 0 | 4.2797 | 0 | 2.0397 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2797 | 0 | 4.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2797 | 4.2797 | 0 | 0 | 4.2797 | 4.2797 | -
1.2.1.2.8 | Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит. | H_2068_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.3051 | 0 | 1.0551 | 2.25 | 0 | 3.3051 | 0 | 1.0551 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3051 | 0 | 3.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3051 | 3.3051 | 3.3051 | 3.3051 | -
1.2.1.2.9 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | H_2034_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | -0.0010169 | 2.84 | 0 | 2.839 | 0 | -0.0010169 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 2.839 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 2.839 | -
1.2.1.2.10 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | H_2044_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.9576 | 0 | -0.0023729 | 2.96 | 0 | 2.9576 | 0 | -0.0023729 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9576 | 0 | 2.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9576 | 2.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9576 | 2.9576 | -
1.2.1.2.11 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | H_2054_ВЭ | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.0678 | 0 | -0.0022034 | 3.07 | 0 | 3.0678 | 0 | -0.0022034 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0678 | 0 | 3.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0678 | 3.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0678 | 3.0678 | -
1.2.1.2.12 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | H_2062_ВЭ | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | -0.00050847 | 3.17 | 0 | 3.1695 | 0 | -0.00050847 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 3.1695 | -
1.2.1.2.13 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | H_2069_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.2627 | 0 | 0.0027119 | 3.26 | 0 | 3.2627 | 0 | 0.0027119 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2627 | 0 | 3.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2627 | 3.2627 | 3.2627 | 3.2627 | -
1.2.1.2.14 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская | H_2035_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.44915 | 0 | 0.099153 | 0.35 | 0 | 0.44915 | 0 | 0.099153 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44915 | 0 | 0.44915 | 0 | 0 | 0.44915 | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44915 | 0.44915 | -
1.2.1.2.15 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская | H_2045_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.44915 | 0 | 0.099153 | 0.35 | 0 | 0.44915 | 0 | 0.099153 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44915 | 0 | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44915 | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44915 | 0.44915 | -
1.2.1.2.16 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская | H_2055_ВЭ | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.48305 | 0 | 0.13305 | 0.35 | 0 | 0.48305 | 0 | 0.13305 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48305 | 0 | 0.48305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48305 | 0.48305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48305 | 0.48305 | -
1.2.1.2.17 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская | H_2063_ВЭ | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.14 | 0.36 | 0 | 0.5 | 0 | 0.14 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 123.4951 | 22.6966 | 38.4985 | 62.3 | 0 | 123.4951 | 22.6966 | 38.4985 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 0 | 123.5 | 0 | 0 | 13.2966 | 13.2966 | 3.6864 | 3.6864 | 3.8136 | 3.8136 | 3.9407 | 3.9407 | 98.7627 | 98.7627 | 123.5 | 123.5 | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 123.4951 | 22.6966 | 38.4985 | 62.3 | 0 | 123.4951 | 22.6966 | 38.4985 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 0 | 123.5 | 0 | 0 | 13.2966 | 13.2966 | 3.6864 | 3.6864 | 3.8136 | 3.8136 | 3.9407 | 3.9407 | 98.7627 | 98.7627 | 123.5 | 123.5 | -
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо | H_2036_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 13.2966 | 13.2966 | 0 | 0 | 0 | 13.2966 | 13.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2966 | 0 | 13.2966 | 0 | 0 | 13.2966 | 13.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2966 | 13.2966 | -
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо | H_2046_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.6864 | 0 | 3.6864 | 0 | 0 | 3.6864 | 0 | 3.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6864 | 0 | 3.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6864 | 3.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6864 | 3.6864 | -
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо | H_2056_ВЭ | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.8136 | 0 | 3.8136 | 0 | 0 | 3.8136 | 0 | 3.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8136 | 0 | 3.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8136 | 3.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8136 | 3.8136 | -
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо | H_2064_ВЭ | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.9407 | 0 | 3.9407 | 0 | 0 | 3.9407 | 0 | 3.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9407 | 0 | 3.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9407 | 3.9407 | 0 | 0 | 3.9407 | 3.9407 | -
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо | H_2070_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 0 | 4.0678 | 0 | 0 | 4.0678 | 0 | 4.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 0 | 4.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 4.0678 | 4.0678 | 4.0678 | -
1.2.2.1.6 | Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические | H_2071_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 94.6949 | 9.4 | 22.99 | 62.3 | 0 | 94.6949 | 9.4 | 22.99 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6949 | 0 | 94.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6949 | 94.6949 | 94.6949 | 94.6949 | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 39.5268 | 0 | 19.2468 | 20.28 | 0 | 39.5349 | 0 | 19.2549 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5254 | 0 | 39.5335 | 0 | 0 | 8.5339 | 8.5416 | 8.2797 | 8.28 | 9.4153 | 9.4153 | 5.3305 | 5.3305 | 7.9661 | 7.9661 | 39.5254 | 39.5335 | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 32.9068 | 0 | 17.0268 | 15.88 | 0 | 32.9149 | 0 | 17.0349 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9068 | 0 | 32.9149 | 0 | 0 | 8.5339 | 5.44 | 5.178 | 8.28 | 5.8983 | 5.8983 | 5.3305 | 5.3305 | 7.9661 | 7.9661 | 32.9068 | 32.9149 | -
1.2.3.1.1 | Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях | H_2037_ВЭ | П | 2018 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 32.9068 | 0 | 17.0268 | 15.88 | 0 | 32.9149 | 0 | 17.0349 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9068 | 0 | 32.9149 | 0 | 0 | 8.5339 | 5.44 | 5.178 | 8.28 | 5.8983 | 5.8983 | 5.3305 | 5.3305 | 7.9661 | 7.9661 | 32.9068 | 32.9149 | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2.22 | 4.4 | 0 | 6.62 | 0 | 2.22 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6186 | 0 | 6.6185 | 0 | 0 | 0 | 3.1016 | 3.1017 | 0 | 3.5169 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6186 | 6.6185 | -
1.2.3.2.1 | Установка технического учета в городских сетях 6 кВ | H_2048_ВЭ | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.6186 | 0 | 2.22 | 4.4 | 0 | 6.6185 | 0 | 2.22 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6186 | 0 | 6.6185 | 0 | 0 | 0 | 3.1016 | 3.1017 | 0 | 3.5169 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6186 | 6.6185 | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 43.0642 | 3.7 | 22.8442 | 16.52 | 0 | 43.0582 | 3.7 | 22.8382 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0676 | 0 | 43.0616 | 0 | 0 | 25.2795 | 17.0335 | 6.1017 | 14.3417 | 5.7119 | 5.7119 | 5.9746 | 5.9746 | 0 | 0 | 43.0676 | 43.0616 | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 8.2712 | 0 | 3.0712 | 5.2 | 0 | 8.2712 | 0 | 3.0712 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2712 | 0 | 8.2712 | 0 | 0 | 1.5085 | 1.5085 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.3051 | 2.3051 | 0 | 0 | 8.2712 | 8.2712 | -
1.2.4.1.1 | Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская. | H_2049_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | 0 | 0.99881 | 1.23 | 0 | 2.2288 | 0 | 0.99881 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | 0 | 2.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | 2.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | 2.2288 | -
1.2.4.1.2 | Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская. | H_2059_ВЭ | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | 0 | 0.99881 | 1.23 | 0 | 2.2288 | 0 | 0.99881 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | 0 | 2.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | 2.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | 2.2288 | -
1.2.4.1.3 | Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская. | H_2066_ВЭ | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.3051 | 0 | 1.0751 | 1.23 | 0 | 2.3051 | 0 | 1.0751 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3051 | 0 | 2.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3051 | 2.3051 | 0 | 0 | 2.3051 | 2.3051 | -
1.2.4.1.4 | Приобретение ин.д.икаторов повреждения линии ИПВЛ для сети 6кВ в г. Бодайбо | H_2038_ВЭ | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1.5085 | 0 | -0.0015254 | 1.51 | 0 | 1.5085 | 0 | -0.0015254 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5085 | 0 | 1.5085 | 0 | 0 | 1.5085 | 1.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5085 | 1.5085 | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 34.793 | 3.7 | 19.773 | 11.32 | 0 | 34.787 | 3.7 | 19.767 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7964 | 0 | 34.7904 | 0 | 0 | 23.771 | 15.525 | 3.8729 | 12.1129 | 3.4831 | 3.4831 | 3.6695 | 3.6695 | 0 | 0 | 34.7964 | 34.7904 | -
1.2.4.2.1 | Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан | H_2039_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 18.432 | 0 | 18.432 | 0 | 0 | 18.426 | 0 | 18.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.432 | 0 | 18.426 | 0 | 0 | 18.432 | 10.186 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.432 | 18.426 | -
1.2.4.2.2 | Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями | H_2040_ВЭ | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 3.7034 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7034 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7034 | 0 | 3.7034 | 0 | 0 | 3.7034 | 3.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7034 | 3.7034 | -
1.2.4.2.3 | Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями | H_2050_ВЭ | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.2966 | 0 | -0.0033898 | 3.3 | 0 | 3.2966 | 0 | -0.0033898 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2966 | 0 | 3.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2966 | 3.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2966 | 3.2966 | -
1.2.4.2.4 | Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями | H_2060_ВЭ | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.4831 | 0 | 0.0030508 | 3.48 | 0 | 3.4831 | 0 | 0.0030508 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4831 | 0 | 3.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4831 | 3.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4831 | 3.4831 | -
1.2.4.2.5 | Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями | H_2067_ВЭ | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.6695 | 0 | -0.00050847 | 3.67 | 0 | 3.6695 | 0 | -0.00050847 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6695 | 0 | 3.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6695 | 3.6695 | 0 | 0 | 3.6695 | 3.6695 | -
1.2.4.2.6 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения | H_2041_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0 | 1.0856 | 0.55 | 0 | 1.6356 | 0 | 1.0856 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0 | 1.6356 | 0 | 0 | 1.6356 | 1.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 1.6356 | -
1.2.4.2.7 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения | H_2051_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0.25627 | 0.32 | 0 | 0.57627 | 0 | 0.25627 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57627 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57627 | 0.57627 | -
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 912.14 | 0 | 7.7966 | 1846.23 | 0 | 1148.91 | 697.32 | 0 | 1404.87 | 0 | 623.13 | 781.74 | 0 | 0 | 26.33 | 0 | 1551.0085 | 163.2 | 1011.23 | 0 | 385.84 | 1551.0085 | 1011.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.0085 | 1011.23 | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 912.14 | 0 | 7.7966 | 1846.23 | 0 | 1148.91 | 697.32 | 0 | 1404.87 | 0 | 623.13 | 781.74 | 0 | 0 | 26.33 | 0 | 1551.0085 | 163.2 | 1011.23 | 0 | 385.84 | 1551.0085 | 1011.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.0085 | 1011.23 | -
1.3.2.1 | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | Е_3001_ВЭ | П | 2017 | н.д. | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.42 | 0 | 0 | 84.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 81.6 | 0 | 2.81 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6
1.3.2.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | E_3002_ВЭ | П | 2014 | 2018 | 2018 | 912.14 | 0 | 7.7966 | 912.14 | 0 | 214.82 | 697.32 | 0 | 912.14 | 0 | 214.82 | 697.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.9153 | 0 | 524.14 | 0 | 380.21 | 616.9153 | 524.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.9153 | 524.14 | -
1.3.2.3 | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | E_3003_ВЭ | П | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 934.09 | 0 | 934.09 | 0 | 0 | 408.31 | 0 | 408.31 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 0 | 934.0932 | 0 | 405.49 | 0 | 2.82 | 934.0932 | 405.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.0932 | 405.49 | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 241.3864 | 4.18 | 237.2064 | 0 | 0 | 245.4412 | 4.18 | 241.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3814 | 0 | 245.4283 | 0 | 0 | 3.5424 | 18.7677 | 173.7712 | 187.881 | 20.9915 | 26.8814 | 31.5763 | 6.7458 | 11.5 | 5.1525 | 241.3814 | 245.4283 | -
1.4.1 | Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полюс | H_4005_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 173.7712 | 0 | 173.7712 | 0 | 0 | 173.768 | 0 | 173.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7712 | 0 | 173.768 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 173.7712 | 160.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7712 | 173.768 | -
1.4.2 | Строительство гаража на ПС Кропоткинская | H_4001_ВЭ | П | 2018 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 26.8136 | 2.09 | 24.72 | 0 | 0 | 30.8644 | 2.09 | 28.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8136 | 0 | 30.8644 | 0 | 0 | 1.7712 | 0 | 0 | 3.983 | 20.9915 | 26.8814 | 4.0508 | 0 | 0 | 0 | 26.8136 | 30.8644 | -
1.4.3 | Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4) | H_4002_ВЭ | П | 2018 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 27.6356 | 2.09 | 25.55 | 0 | 0 | 27.635 | 2.09 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6356 | 0 | 27.635 | 0 | 0 | 1.7712 | 3.915 | 0 | 23.72 | 0 | 0 | 20.7797 | 0 | 5.0847 | 0 | 27.6356 | 27.635 | -
1.4.4 | Строительство ограждений территорий ПС | H_4003_ВЭ | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.2458 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 6.2457 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2458 | 0 | 6.2457 | 0 | 0 | 0 | 1.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 3.339 | 2.9068 | 1.644 | 6.2458 | 6.2457 | -
1.4.5 | Строительство складских комплексов | H_4004_ВЭ | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.9153 | 0 | 6.9153 | 0 | 0 | 6.9153 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9153 | 0 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4068 | 3.4068 | 3.5085 | 3.5085 | 6.9153 | 6.9153 | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 591.0493 | 0 | 0 | 119.5593 | 471.49 | 585.0563 | 11.22 | 0 | 99.4163 | 474.42 | 0 | 0 | 11.22 | 591.0505 | 22.44 | 585.0563 | 0 | 0 | 23.3983 | 14.4742 | 48.2641 | 25.9137 | 198.7497 | 192.8697 | 195.3319 | 220.1593 | 125.3065 | 131.6483 | 591.0505 | 585.0553 | -
1.6.1 | Приобретение спецтехники | H_6023_ВЭ | Н | 2018 | 2018 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 20.1441 | 0 | 0 | 20.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1441 | 0 | -
1.6.2 | Приобретение спецтехники | H_6027_ВЭ | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 22.5085 | 0 | 0 | 22.5085 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5085 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5085 | 22.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5085 | 22.5085 | -
1.6.3 | Приобретение спецтехники | H_6029_ВЭ | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 22.9322 | 0 | 0 | 22.9322 | 0 | 22.93 | 0 | 0 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9322 | 0 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9322 | 22.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9322 | 22.9322 | -
1.6.4 | Приобретение спецтехники | H_6031_ВЭ | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 18.822 | 0 | 0 | 18.822 | 0 | 18.82 | 0 | 0 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.822 | 0 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.822 | 18.822 | 0 | 0 | 18.822 | 18.822 | -
1.6.5 | Приобретение спецтехники | H_6033_ВЭ | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 20.5763 | 0 | 0 | 20.5763 | 0 | 20.58 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5763 | 0 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5763 | 20.5763 | 20.5763 | 20.5763 | -
1.6.6 | Приобретение электроизмерительных приборов | H_6024_ВЭ | Н | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.86441 | 0 | 0 | 0.86441 | 0 | 0.86441 | 0 | 0 | 0.86441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86441 | 0 | 0.86441 | 0 | 0 | 0.49153 | 0.49153 | 0.16949 | 0.16949 | 0.20339 | 0.20339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86441 | 0.86441 | -
1.6.7 | Приобретение ПК и орг.техники | H_6025_ВЭ | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1.7288 | 0 | 0 | 1.7288 | 0 | 1.7288 | 0 | 0 | 1.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7288 | 0 | 1.7288 | 0 | 0 | 1.7288 | 1.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7288 | 1.7288 | -
1.6.8 | Приобретение ПК и орг.техники | H_6028_ВЭ | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6695 | 1.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6695 | 1.6695 | -
1.6.9 | Приобретение ПК и орг.техники | H_6030_ВЭ | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 1.5254 | -
1.6.10 | Приобретение ПК и орг.техники | H_6032_ВЭ | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.5847 | 0 | 0 | 1.5847 | 0 | 1.5847 | 0 | 0 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5847 | 0 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5847 | 1.5847 | 0 | 0 | 1.5847 | 1.5847 | -
1.6.11 | Приобретение ПК и орг.техники | H_6034_ВЭ | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.6271 | 0 | 0 | 1.6271 | 0 | 1.6271 | 0 | 0 | 1.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6271 | 0 | 1.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6271 | 1.6271 | 1.6271 | 1.6271 | -
1.6.12 | Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС | H_6026_ВЭ | Н | 2018 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.5763 | 0 | 0 | 5.5763 | 0 | 5.5763 | 0 | 0 | 5.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5763 | 0 | 5.5763 | 0 | 0 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0763 | 1.0763 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1949 | 1.1949 | 5.5763 | 5.5763 | -
1.6.13 | Выполнение внестадийной работы «Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35кВ и выше АО «Витимэнерго» на 5-летний период (2018-2022)» | H_6035_ВЭ | Н | 2018 | н.д. | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 16.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25
1.6.14 | Перевод системы теплоснабжения административных и производственных зданий производственной базы АО «Витимэнерго» в г. Бодайбо на систему электрообогрева | H_6036_ВЭ | П | 2018 | н.д. | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 5.94 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97
1.6.15 | Возврат заемных средств | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 471.4912 | 0 | 0 | 0 | 471.49 | 474.42 | 0 | 0 | 0 | 474.42 | 0 | 0 | 0 | 471.4912 | 0 | 474.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8404 | 0.49 | 172.97 | 167.09 | 173.7726 | 198.6 | 101.9082 | 108.25 | 471.4912 | 474.42 | -