## 2
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Витимэнерго"
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 370 - мр от 01.11.2017 года "Об утверждении инвестиционной программы АО "Витимэнерго" на 2018 -2022 гг." Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План 2018 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года года |  |  |  |  | План 2019 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2019 года |  |  |  |  | План 2020 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2020 года |  |  |  |  | План 2021 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года |  |  |  |  | План 2022 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2017 года | План на 01.01.2018 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2178.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 9.2 | 4287.168 | 5691.439 | 4287.366 | 5694.243 | 3457.77 | 2934.6522 | 31.07 | 3109.4 | 2470.1521 | 31.07 | 0 | 0 | 31.07 | 0 | 455.3 | 0 | 0 | 455.3 | 0 | 1928.91 | 0 | 0 | 295.12 | 1633.79 | 1289.662 | 0 | 0 | 295.122 | 994.54 | 295.1217 | 0 | 0 | 295.1217 | 0 | 295.1228 | 0 | 0 | 295.1228 | 0 | 295.1217 | 0 | 0 | 295.1217 | 0 | 295.12 | 0 | 0 | 295.12 | 0 | 295.1217 | 0 | 0 | 295.1217 | 0 | 295.12 | 0 | 0 | 295.12 | 0 | 295.12 | 0 | 0 | 295.12 | 0 | 295.12 | 0 | 0 | 295.12 | 0 | 3109.3951 | 0 | 0 | 1475.6051 | 1633.79 | 2470.1447 | 0 | 0 | 1475.6047 | 994.54 | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2963.618 | 4226.818 | 2963.623 | 4226.818 | 296.93 | 296.93 | 0 | 296.93 | 296.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.93 | 0 | 0 | 66.93 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 33.12 | 0 | 0 | 33.12 | 0 | 42.85 | 0 | 0 | 42.85 | 0 | 35.82 | 0 | 0 | 35.82 | 0 | 35.82 | 0 | 0 | 35.82 | 0 | 27.37 | 0 | 0 | 27.37 | 0 | 27.37 | 0 | 0 | 27.37 | 0 | 133.69 | 0 | 0 | 133.69 | 0 | 133.69 | 0 | 0 | 133.69 | 0 | 296.93 | 0 | 0 | 296.93 | 0 | 296.93 | 0 | 0 | 296.93 | 0 | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2178.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 9.2 | 1047.33 | 1082.2 | 1047.523 | 1103.022 | 2178.56 | 1657.7522 | 31.07 | 1830.19 | 1193.2521 | 31.07 | 0 | 0 | 31.07 | 0 | 455.3 | 0 | 0 | 455.3 | 0 | 1830.19 | 0 | 0 | 196.4 | 1633.79 | 1193.2491 | 0 | 0 | 198.7091 | 994.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.19 | 0 | 0 | 196.4 | 1633.79 | 1193.2491 | 0 | 0 | 198.7091 | 994.54 | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 276.22 | 382.421 | 276.22 | 364.403 | 284.83 | 289.61 | 0 | 284.83 | 289.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 22.1429 | 0 | 0 | 22.1429 | 0 | 205.05 | 0 | 0 | 205.05 | 0 | 221.7028 | 0 | 0 | 221.7028 | 0 | 24.77 | 0 | 0 | 24.77 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 31.72 | 0 | 37.26 | 0 | 0 | 37.26 | 0 | 7.96 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 13.57 | 0 | 0 | 13.57 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 284.83 | 0 | 0 | 284.83 | 0 | 289.6056 | 0 | 0 | 289.6056 | 0 | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.45 | 690.36 | 0 | 697.45 | 690.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | 0 | 0 | 27.61 | 0 | 17.07 | 0 | 0 | 17.07 | 0 | 56.9517 | 0 | 0 | 56.9517 | 0 | 30.57 | 0 | 0 | 30.57 | 0 | 234.5317 | 0 | 0 | 234.5317 | 0 | 227.58 | 0 | 0 | 227.58 | 0 | 230.4917 | 0 | 0 | 230.4917 | 0 | 259.79 | 0 | 0 | 259.79 | 0 | 147.86 | 0 | 0 | 147.86 | 0 | 155.35 | 0 | 0 | 155.35 | 0 | 697.4451 | 0 | 0 | 697.4451 | 0 | 690.36 | 0 | 0 | 690.36 | 0 | -
1 | Иркутская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2178.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 9.2 | 4287.168 | 5691.439 | 4287.366 | 5694.243 | 3457.77 | 0 | 31.07 | 3109.4 | 2470.1521 | 31.07 | 0 | 0 | 31.07 | 0 | 455.3 | 0 | 0 | 455.3 | 0 | 1928.91 | 0 | 0 | 295.12 | 1633.79 | 1289.662 | 0 | 0 | 295.122 | 994.54 | 295.1217 | 0 | 0 | 295.1217 | 0 | 295.1228 | 0 | 0 | 295.1228 | 0 | 295.1217 | 0 | 0 | 295.1217 | 0 | 295.12 | 0 | 0 | 295.12 | 0 | 295.1217 | 0 | 0 | 295.1217 | 0 | 295.12 | 0 | 0 | 295.12 | 0 | 295.12 | 0 | 0 | 295.12 | 0 | 295.12 | 0 | 0 | 295.12 | 0 | 3109.3951 | 0 | 0 | 1475.6051 | 1633.79 | 2470.1447 | 0 | 0 | 1475.6047 | 994.54 | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2963.618 | 4226.818 | 2963.623 | 4226.818 | 296.93 | 296.93 | 0 | 296.93 | 296.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.93 | 0 | 0 | 66.93 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 33.12 | 0 | 0 | 33.12 | 0 | 42.85 | 0 | 0 | 42.85 | 0 | 35.82 | 0 | 0 | 35.82 | 0 | 35.82 | 0 | 0 | 35.82 | 0 | 27.37 | 0 | 0 | 27.37 | 0 | 27.37 | 0 | 0 | 27.37 | 0 | 133.69 | 0 | 0 | 133.69 | 0 | 133.69 | 0 | 0 | 133.69 | 0 | 296.93 | 0 | 0 | 296.93 | 0 | 296.93 | 0 | 0 | 296.93 | 0 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 636.989 | 867.135 | 636.994 | 867.135 | 53.74 | 53.74 | 0 | 53.74 | 53.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 13.47 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 13.47 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 53.74 | 0 | 0 | 53.74 | 0 | 53.74 | 0 | 0 | 53.74 | 0 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 636.989 | 867.135 | 636.994 | 867.135 | 53.74 | 53.74 | 0 | 53.74 | 53.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 13.47 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 13.47 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 53.74 | 0 | 0 | 53.74 | 0 | 53.74 | 0 | 0 | 53.74 | 0 | -
1.2.1.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой маслянных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями | H_2032_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 17.735 | 23.543 | 17.735 | 23.543 | 4.07 | 4.07 | 0 | 4.07 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | -
1.2.1.2.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой маслянных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями | H_2042_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 17.735 | 24.554 | 17.735 | 24.554 | 4.24 | 4.24 | 0 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | -
1.2.1.2.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой маслянных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями | H_2052_ВЭ | П | 2020 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 17.735 | 25.498 | 17.74 | 25.498 | 4.39 | 4.39 | 0 | 4.39 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | -
1.2.1.2.4 | Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит. | H_2033_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 66.599 | 88.406 | 66.599 | 88.406 | 3.39 | 3.39 | 0 | 3.39 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | -
1.2.1.2.5 | Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит. | H_2043_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 66.599 | 92.205 | 66.599 | 92.205 | 3.54 | 3.54 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | -
1.2.1.2.6 | Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит. | H_2053_ВЭ | П | 2020 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 66.599 | 95.565 | 66.599 | 95.565 | 4.89 | 4.89 | 0 | 4.89 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | -
1.2.1.2.7 | Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит. | H_2061_ВЭ | П | 2021 | 2021 | 2021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 66.599 | 91.182 | 66.599 | 91.182 | 5.05 | 5.05 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | -
1.2.1.2.8 | Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит. | H_2068_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 66.599 | 102.169 | 66.599 | 102.169 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | -
1.2.1.2.9 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | H_2034_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 3.35 | 0 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | -
1.2.1.2.10 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | H_2044_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 3.49 | 0 | 3.49 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | -
1.2.1.2.11 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | H_2054_ВЭ | П | 2020 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | 0 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | -
1.2.1.2.12 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | H_2062_ВЭ | П | 2021 | 2021 | 2021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74 | 0 | 3.74 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | -
1.2.1.2.13 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | H_2069_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | -
1.2.1.2.14 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская | H_2035_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 78.083 | 103.65 | 78.083 | 103.65 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | -
1.2.1.2.15 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская | H_2045_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 78.083 | 108.104 | 78.083 | 108.104 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | -
1.2.1.2.16 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская | H_2055_ВЭ | П | 2020 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 78.083 | 112.259 | 78.083 | 112.259 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | -
1.2.1.2.17 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская | H_2063_ВЭ | П | 2021 | 2021 | 2021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2326.629 | 3359.683 | 2326.629 | 3359.683 | 145.73 | 145.73 | 0 | 145.73 | 145.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 116.54 | 0 | 0 | 116.54 | 0 | 116.54 | 0 | 0 | 116.54 | 0 | 145.73 | 0 | 0 | 145.73 | 0 | 145.73 | 0 | 0 | 145.73 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2326.629 | 3359.683 | 2326.629 | 3359.683 | 145.73 | 145.73 | 0 | 145.73 | 145.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 116.54 | 0 | 0 | 116.54 | 0 | 116.54 | 0 | 0 | 116.54 | 0 | 145.73 | 0 | 0 | 145.73 | 0 | 145.73 | 0 | 0 | 145.73 | 0 | -
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо | H_2036_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 418.95 | 556.126 | 418.95 | 556.126 | 15.69 | 15.69 | 0 | 15.69 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | -
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо | H_2046_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 418.95 | 580.028 | 418.95 | 580.028 | 4.35 | 4.35 | 0 | 4.35 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | -
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо | H_2056_ВЭ | П | 2020 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 418.95 | 602.317 | 418.95 | 602.317 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | -
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо | H_2064_ВЭ | П | 2021 | 2021 | 2021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 418.95 | 622.786 | 418.95 | 622.786 | 4.65 | 4.65 | 0 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | -
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо | H_2070_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 418.95 | 642.705 | 418.95 | 642.705 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | -
1.2.2.1.6 | Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические | H_2071_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 231.879 | 355.721 | 231.879 | 355.721 | 111.74 | 111.74 | 0 | 111.74 | 111.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.74 | 0 | 0 | 111.74 | 0 | 111.74 | 0 | 0 | 111.74 | 0 | 111.74 | 0 | 0 | 111.74 | 0 | 111.74 | 0 | 0 | 111.74 | 0 | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.64 | 46.64 | 0 | 46.64 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 46.64 | 0 | 0 | 46.64 | 0 | 46.64 | 0 | 0 | 46.64 | 0 | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.83 | 38.83 | 0 | 38.83 | 38.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 38.83 | 0 | 0 | 38.83 | 0 | 38.83 | 0 | 0 | 38.83 | 0 | -
1.2.3.1.1 | Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях | H_2037_ВЭ | П | 2018 | 2022 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.83 | 38.83 | 0 | 38.83 | 38.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 38.83 | 0 | 0 | 38.83 | 0 | 38.83 | 0 | 0 | 38.83 | 0 | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 7.81 | 0 | 7.81 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | -
1.2.3.2.1 | Установка технического учета в городских сетях 6 кВ | H_2048_ВЭ | П | 2018 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 7.81 | 0 | 7.81 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.82 | 50.82 | 0 | 50.82 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 16.93 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.82 | 0 | 0 | 50.82 | 0 | 50.82 | 0 | 0 | 50.82 | 0 | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 9.76 | 0 | 9.76 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | -
1.2.4.1.1 | Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская. | H_2049_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | -
1.2.4.1.2 | Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская. | H_2059_ВЭ | П | 2020 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | -
1.2.4.1.3 | Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская. | H_2066_ВЭ | П | 2021 | 2021 | 2021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 0 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | -
1.2.4.1.4 | Приобретение индикаторов повреждения линии ИПВЛ для сети 6кВ в г. Бодайбо | H_2038_ВЭ | Н | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 0 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.06 | 41.06 | 0 | 41.06 | 41.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 18.32 | 0 | 0 | 18.32 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.06 | 0 | 0 | 41.06 | 0 | 41.06 | 0 | 0 | 41.06 | 0 | -
1.2.4.2.1 | Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан | H_2039_ВЭ | П | 2018 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 21.75 | 0 | 21.75 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | -
1.2.4.2.2 | Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями | H_2040_ВЭ | Н | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 4.37 | 0 | 4.37 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | -
1.2.4.2.3 | Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями | H_2050_ВЭ | Н | 2019 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.89 | 0 | 3.89 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | -
1.2.4.2.4 | Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями | H_2060_ВЭ | Н | 2020 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.11 | 0 | 4.11 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | -
1.2.4.2.5 | Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями | H_2067_ВЭ | Н | 2021 | 2021 | 2021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | -
1.2.4.2.6 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения | H_2041_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 0 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | -
1.2.4.2.7 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения | H_2051_ВЭ | П | 2019 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | -
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2178.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 9.2 | 1047.33 | 1082.2 | 1047.523 | 1103.022 | 2178.56 | 1657.7522 | 31.07 | 1830.19 | 1193.2521 | 31.07 | 0 | 0 | 31.07 | 0 | 455.3 | 0 | 0 | 455.3 | 0 | 1830.19 | 0 | 0 | 196.4 | 1633.79 | 1193.2491 | 0 | 0 | 198.7091 | 994.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.19 | 0 | 0 | 196.4 | 1633.79 | 1193.2491 | 0 | 0 | 198.7091 | 994.54 | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2178.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 9.2 | 1047.33 | 1082.2 | 1047.523 | 1103.022 | 2178.56 | 1657.7522 | 31.07 | 1830.19 | 1193.2521 | 31.07 | 0 | 0 | 31.07 | 0 | 455.3 | 0 | 0 | 455.3 | 0 | 1830.19 | 0 | 0 | 196.4 | 1633.79 | 1193.2491 | 0 | 0 | 198.7091 | 994.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.19 | 0 | 0 | 196.4 | 1633.79 | 1193.2491 | 0 | 0 | 198.7091 | 994.54 | -
1.3.2.1 | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | E_3001_ВЭ | П | 2017 | 2017 | 2018 | н.д. | 0 | н.д. | 20.328 | 99.6091 | 2018-02-19 | 0 | 0 | 93.68 | 100.941 | 93.68 | 126.573 | 0 | 99.6091 | 0 | 0 | 96.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2891 | 0 | 0 | 96.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2891 | 0 | 0 | 96.2891 | 0
1.3.2.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | E_3002_ВЭ | П | 2014 | 2018 | 2018 | 220.016 | 1076.33 | 2016-12-01 | 220.016 | 1076.33 | 2016-12-01 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.33 | 1076.33 | 0 | 727.96 | 618.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.65 | 0 | 0 | 448.65 | 0 | 727.96 | 0 | 0 | 196.4 | 531.56 | 618.48 | 0 | 0 | 102.42 | 516.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.96 | 0 | 0 | 196.4 | 531.56 | 618.48 | 0 | 0 | 102.42 | 516.06 | -
1.3.2.3 | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | E_3003_ВЭ | П | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 1102.23 | н.д. | 95.9963 | 481.8131 | 2018-02-19 | 0 | 0 | 953.65 | 981.259 | 953.843 | 976.449 | 1102.23 | 481.8131 | 31.07 | 1102.23 | 478.483 | 31.07 | 0 | 0 | 31.07 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 1102.23 | 0 | 0 | 0 | 1102.23 | 478.48 | 0 | 0 | 0 | 478.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.23 | 0 | 0 | 0 | 1102.23 | 478.48 | 0 | 0 | 0 | 478.48 | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 276.22 | 382.421 | 276.22 | 364.403 | 284.83 | 289.61 | 0 | 284.83 | 289.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 22.1429 | 0 | 0 | 22.1429 | 0 | 205.05 | 0 | 0 | 205.05 | 0 | 221.7028 | 0 | 0 | 221.7028 | 0 | 24.77 | 0 | 0 | 24.77 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 31.72 | 0 | 37.26 | 0 | 0 | 37.26 | 0 | 7.96 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 13.57 | 0 | 0 | 13.57 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 284.83 | 0 | 0 | 284.83 | 0 | 289.6056 | 0 | 0 | 289.6056 | 0 | -
1.4.1 | Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полюс | H_4005_ВЭ | П | 2018 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 276.22 | 382.421 | 276.22 | 364.403 | 205.05 | 205.05 | 0 | 205.05 | 205.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 205.05 | 0 | 0 | 205.05 | 0 | 189.01 | 0 | 0 | 189.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.05 | 0 | 0 | 205.05 | 0 | 205.05 | 0 | 0 | 205.05 | 0 | -
1.4.2 | Строительство гаража на ПС Кропоткинская | H_4001_ВЭ | П | 2019 | 2021 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.64 | 36.42 | 0 | 31.64 | 36.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6988 | 0 | 0 | 4.6988 | 0 | 24.77 | 0 | 0 | 24.77 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 31.72 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.64 | 0 | 0 | 31.64 | 0 | 36.4188 | 0 | 0 | 36.4188 | 0 | -
1.4.3 | Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4) | H_4002_ВЭ | П | 2018 | 2022 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 32.61 | 0 | 32.61 | 32.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 4.6162 | 0 | 0 | 4.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.994 | 0 | 0 | 27.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.52 | 0 | 0 | 24.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 0 | 0 | 32.61 | 0 | 32.6102 | 0 | 0 | 32.6102 | 0 | -
1.4.4 | Строительство ограждений территорий ПС | H_4003_ВЭ | П | 2018 | 2022 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 7.37 | 0 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 7.3667 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | -
1.4.5 | Строительство складских комплексов | H_4004_ВЭ | П | 2021 | 2022 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 8.16 | 0 | 8.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.45 | 690.36 | 0 | 697.45 | 690.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | 0 | 0 | 27.61 | 0 | 17.07 | 0 | 0 | 17.07 | 0 | 56.9517 | 0 | 0 | 56.9517 | 0 | 30.57 | 0 | 0 | 30.57 | 0 | 234.5317 | 0 | 0 | 234.5317 | 0 | 227.58 | 0 | 0 | 227.58 | 0 | 230.4917 | 0 | 0 | 230.4917 | 0 | 259.79 | 0 | 0 | 259.79 | 0 | 147.86 | 0 | 0 | 147.86 | 0 | 155.35 | 0 | 0 | 155.35 | 0 | 697.4451 | 0 | 0 | 697.4451 | 0 | 690.36 | 0 | 0 | 690.36 | 0 | -
1.6.1 | Приобретение спецтехники | H_6023_ВЭ | Н | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6.2 | Приобретение спецтехники | H_6027_ВЭ | Н | 2019 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.56 | 26.56 | 0 | 26.56 | 26.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.56 | 0 | 0 | 26.56 | 0 | 26.56 | 0 | 0 | 26.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.56 | 0 | 0 | 26.56 | 0 | 26.56 | 0 | 0 | 26.56 | 0 | -
1.6.3 | Приобретение спецтехники | H_6029_ВЭ | Н | 2020 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.06 | 27.06 | 0 | 27.06 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.06 | 0 | 0 | 27.06 | 0 | 27.06 | 0 | 0 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.06 | 0 | 0 | 27.06 | 0 | 27.06 | 0 | 0 | 27.06 | 0 | -
1.6.4 | Приобретение спецтехники | H_6031_ВЭ | Н | 2021 | 2021 | 2021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.21 | 22.21 | 0 | 22.21 | 22.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.21 | 0 | 0 | 22.21 | 0 | 22.21 | 0 | 0 | 22.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.21 | 0 | 0 | 22.21 | 0 | 22.21 | 0 | 0 | 22.21 | 0 | -
1.6.5 | Приобретение спецтехники | H_6033_ВЭ | Н | 2022 | 2022 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.28 | 24.28 | 0 | 24.28 | 24.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.28 | 0 | 0 | 24.28 | 0 | 24.28 | 0 | 0 | 24.28 | 0 | 24.28 | 0 | 0 | 24.28 | 0 | 24.28 | 0 | 0 | 24.28 | 0 | -
1.6.6 | Приобретение электроизмерительных приборов | H_6024_ВЭ | Н | 2018 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | -
1.6.7 | Приобретение ПК и орг.техники | H_6025_ВЭ | Н | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 2.04 | 0 | 2.04 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | -
1.6.8 | Приобретение ПК и орг.техники | H_6028_ВЭ | Н | 2019 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.97 | 0 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | -
1.6.9 | Приобретение ПК и орг.техники | H_6030_ВЭ | Н | 2020 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | -
1.6.10 | Приобретение ПК и орг.техники | H_6032_ВЭ | Н | 2021 | 2021 | 2021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | -
1.6.11 | Приобретение ПК и орг.техники | H_6034_ВЭ | Н | 2022 | 2022 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | -
1.6.12 | Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС | H_6026_ВЭ | Н | 2018 | 2022 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 6.58 | 0 | 6.58 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | -
1.6.13 | Выполнение внестадийной работы «Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35кВ и выше АО «Витимэнерго» на 5-летний период (2018-2022)» | H_6035_ВЭ | Н | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 9.73 | 0
1.6.14 | Перевод системы теплоснабжения административных и производственных зданий производственной базы АО «Витимэнерго» в г. Бодайбо на систему электрообогрева | H_6036_ВЭ | П | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0
1.6.15 | Возврат заемных средств | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.37 | 559.82 | 0 | 556.37 | 559.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9517 | 0 | 0 | 26.9517 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 204.1117 | 0 | 0 | 204.1117 | 0 | 197.16 | 0 | 0 | 197.16 | 0 | 205.0517 | 0 | 0 | 205.0517 | 0 | 234.35 | 0 | 0 | 234.35 | 0 | 120.25 | 0 | 0 | 120.25 | 0 | 127.74 | 0 | 0 | 127.74 | 0 | 556.3651 | 0 | 0 | 556.3651 | 0 | 559.82 | 0 | 0 | 559.82 | 0 | -
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).