## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Витимэнерго"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-300-мр 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2021 года |  | План на 01.01.2022 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 28.81 | 86.735 | 1788.7832 | 95.8304 | 1097.0949 | 591.8368 | 4.021 | 2302.218 | 98.3438 | 1865.846 | 325.1082 | 12.92 | 8.48 | 839.353 | 0 | 1677.3317 | 0 | 2007.0742 | 0 | 208.41 | 880.2549 | 634.3475 | 261.305 | 856.1434 | 214.3666 | 396.2866 | 1355.9266 | 1886.7775 | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 28.81 | 60.385 | 993.792 | 52.9725 | 699.1378 | 240.744 | 0.93771 | 1088.3 | 55.4842 | 795.8968 | 236.319 | 0.6 | 8.48 | 112.593 | 0 | 929.5117 | 0 | 991.415 | 0 | 36.5 | 338.9049 | 213.7883 | 236.3217 | 272.6534 | 202.7583 | 384.6783 | 777.9849 | 871.12 | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 22.97 | 736.5012 | 42.8579 | 396.0972 | 296.7128 | 0.83333 | 1149.4188 | 42.8596 | 1068.0892 | 30.05 | 8.42 | 0 | 713.53 | 0 | 705.93 | 0 | 965.95 | 0 | 160.5 | 522.54 | 393.925 | 13.5083 | 572.02 | 0 | 0 | 536.0483 | 965.945 | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.38 | 58.49 | 0 | 1.86 | 54.38 | 2.25 | 64.4992 | 0 | 1.86 | 58.7392 | 3.9 | 0 | 13.23 | 0 | 41.89 | 0 | 49.7092 | 0 | 11.41 | 18.81 | 26.6342 | 11.475 | 11.47 | 11.6083 | 11.6083 | 41.8933 | 49.7125 | -
1 | Иркутская область |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 28.81 | 86.735 | 1788.7832 | 95.8304 | 1097.0949 | 591.8368 | 4.021 | 2302.218 | 98.3438 | 1865.846 | 325.1082 | 12.92 | 8.48 | 839.353 | 0 | 1677.3317 | 0 | 2007.0742 | 0 | 208.41 | 880.2549 | 634.3475 | 261.305 | 856.1434 | 214.3666 | 396.2866 | 1355.9266 | 1886.7775 | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 28.81 | 60.385 | 993.792 | 52.9725 | 699.1378 | 240.744 | 0.93771 | 1088.3 | 55.4842 | 795.8968 | 236.319 | 0.6 | 8.48 | 112.593 | 0 | 929.5117 | 0 | 991.415 | 0 | 36.5 | 338.9049 | 213.7883 | 236.3217 | 272.6534 | 202.7583 | 384.6783 | 777.9849 | 871.12 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.1 | 669.1307 | 38.7192 | 441.8578 | 188.5537 | 0 | 705.19 | 35.2442 | 475.2668 | 194.639 | 0.04 | 0 | 44.36 | 0 | 659.04 | 0 | 695.09 | 0 | 7 | 322.5849 | 140.395 | 222.6967 | 259.0317 | 113.745 | 295.665 | 659.0266 | 695.0917 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.1 | 669.1307 | 38.7192 | 441.8578 | 188.5537 | 0 | 705.19 | 35.2442 | 475.2668 | 194.639 | 0.04 | 0 | 22.18 | 0 | 659.04 | 0 | 695.09 | 0 | 7 | 322.5849 | 140.395 | 222.6967 | 259.0317 | 113.745 | 295.665 | 659.0266 | 695.0917 | -
1.2.1.2.1 | Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит | H_2068_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0 | 1.0583 | 2.25 | 0 | 3.59 | 0 | 0.16 | 3.39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 3.3083 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 3.59 | -
1.2.1.2.2 | Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит | L_2092_ВЭ | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 2.65 | 5.6333 | 0 | 8.2833 | 0 | 2.65 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 | 8.28 | -
1.2.1.2.3 | Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит | L_2093_ВЭ | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.7583 | 0 | 2.65 | 5.1083 | 0 | 7.7583 | 0 | 2.65 | 5.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | -
1.2.1.2.4 | Реконструкция ОРУ 35кВ на ПС 110кВ Бодайбинская с заменой ШР 35 и ЛР 35кВ, масляных выключателей 35кВ на вакуумные | L_2088_ВЭ | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 229.988 | 19.415 | 210.573 | 0 | 0 | 221.22 | 16.03 | 205.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.99 | 0 | 221.22 | 0 | 0 | 19.41 | 11.45 | 210.575 | 209.77 | 0 | 0 | 229.985 | 221.22 | -
1.2.1.2.5 | Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА | L_2090_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 46.9667 | 0 | 2.261 | 44.7057 | 0 | 74.14 | 0 | 38.92 | 35.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.97 | 0 | 74.14 | 0 | 0 | 46.9666 | 37 | 0 | 37.14 | 0 | 0 | 46.9666 | 74.14 | -
1.2.1.2.6 | Реконструкция ПС 110кВ Кропоткинская с заменой силовых трансформаторов 110/35/6кВ Т-1 мощностью 16 МВА и Т-2 мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью не менее 25 МВА каждый | L_2091_ВЭ | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 100.2083 | 0 | 2.261 | 97.9473 | 0 | 100.2083 | 0 | 2.261 | 97.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.21 | 0 | 100.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.21 | 100.21 | 100.21 | 100.21 | -
1.2.1.2.7 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | H_2069_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0.0066667 | 3.26 | 0 | 2.33 | 0 | 0.01 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 3.27 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 2.33 | -
1.2.1.2.8 | Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская | Н_2084_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0.626 | 2.499 | 0 | 4.92 | 0 | 0.99 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 3.13 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 4.92 | -
1.2.1.2.9 | Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз | Н_2085_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 1.25 | 5 | 0 | 9.09 | 0 | 2.1 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 6.25 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 9.09 | -
1.2.1.2.10 | Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт | L_2094_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 64.79 | 3.7342 | 61.0558 | 0 | 0 | 64.79 | 3.7342 | 61.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.79 | 0 | 64.79 | 0 | 0 | 64.79 | 64.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.79 | 64.79 | -
1.2.1.2.11 | Реконструкция ПС 110 кВ Мараканская с заменой Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью не менее 10 МВА и установкой элегазовых выключателей 110кВ в цепях трансформаторов 110 кВ Т-1 и Т-2, заменой устройств РЗА | L_2096_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 169.9 | 15.57 | 154.33 | 0 | 0 | 181.92 | 15.48 | 153.44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9 | 0 | 181.92 | 0 | 0 | 169.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.92 | 169.9 | 181.92 | -
1.2.1.2.12 | Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо | Н_2079_ВЭ | П | 2020 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 3.1 | 25.286 | 0 | 3.136 | 22.15 | 0 | 26.94 | 0 | 5.84 | 21.1 | 0 | 0 | 22.18 | 0 | 15.18 | 0 | 16.84 | 0 | 7 | 5.56 | 7.225 | 3.8417 | 3.8417 | 5.775 | 5.775 | 15.1767 | 16.8417 | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 28.47 | 272.5733 | 14.2533 | 247.95 | 10.37 | 0 | 318.48 | 20.24 | 280.43 | 17.81 | 0 | 0 | 48.45 | 0 | 256.9917 | 0 | 271.64 | 0 | 18.37 | 10 | 55.99 | 10 | 10 | 85.6833 | 85.6833 | 105.6833 | 151.6733 | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 28.47 | 272.5733 | 14.2533 | 247.95 | 10.37 | 0 | 318.48 | 20.24 | 280.43 | 17.81 | 0 | 0 | 48.45 | 0 | 256.9917 | 0 | 271.64 | 0 | 18.37 | 10 | 55.99 | 10 | 10 | 85.6833 | 85.6833 | 105.6833 | 151.6733 | -
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо | H_2036_ВЭ | П | 2018 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 28.47 | 76.9233 | 6.0333 | 60.52 | 10.37 | 0 | 114.63 | 12.02 | 84.8 | 17.81 | 0 | 0 | 48.45 | 0 | 30 | 0 | 67.79 | 0 | 18.37 | 10 | 47.79 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 67.79 | -
1.2.2.1.2 | Замена опоры №515 ВЛ 220кВ Таксимо-Мамакан | L_2097_ВЭ | П | 2022 | - | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3417 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2
1.2.2.1.3 | Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические | H_2071_ВЭ | П | 2024 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 195.65 | 8.22 | 187.43 | 0 | 0 | 195.65 | 8.22 | 187.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.65 | 0 | 195.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6833 | 75.6833 | 75.6833 | 75.6833 | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 28.81 | 28.815 | 48.6047 | 0 | 8.787 | 38.88 | 0.93771 | 58.73 | 0 | 39.08 | 19.09 | 0.56 | 0 | 19.783 | 0 | 10 | 0 | 18.975 | 0 | 10.94 | 3.33 | 12.315 | 3.3333 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 9.9933 | 18.975 | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 28.81 | 28.815 | 48.6047 | 0 | 8.787 | 38.88 | 0.93771 | 58.73 | 0 | 39.08 | 19.09 | 0.56 | 0 | 19.783 | 0 | 10 | 0 | 18.975 | 0 | 10.94 | 3.33 | 12.315 | 3.3333 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 9.9933 | 18.975 | -
1.2.3.1.1 | Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях | H_2037_ВЭ | П | 2018 | 2024 | 2024 | 0 | 28.81 | 28.815 | 48.6047 | 0 | 8.787 | 38.88 | 0.93771 | 58.73 | 0 | 39.08 | 19.09 | 0.56 | 0 | 19.783 | 0 | 10 | 0 | 18.975 | 0 | 10.94 | 3.33 | 12.315 | 3.3333 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 9.9933 | 18.975 | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0.543 | 2.9403 | 0 | 5.9 | 0 | 1.12 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 5.71 | 0 | 0.19 | 2.99 | 5.0883 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 3.2817 | 5.38 | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.375 | 2.125 | 0 | 3.08 | 0 | 0.96 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 2.5 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.08 | -
1.2.4.1.1 | Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская | Н_2083_ВЭ | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.375 | 2.125 | 0 | 3.08 | 0 | 0.96 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 2.5 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.08 | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0.168 | 0.81533 | 0 | 2.82 | 0 | 0.16 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 2.63 | 0 | 0.19 | 0.49 | 2.0083 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.78167 | 2.3 | -
1.2.4.2.1 | Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями | H_2067_ВЭ | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0.29 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 0.2 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.675 | -
1.2.4.2.2 | Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора) | Н_2095_ВЭ | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0.058 | 0.52533 | 0 | 1.63 | 0 | 0.16 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0.29 | 1.3333 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.58167 | 1.625 | -
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 22.97 | 736.5012 | 42.8579 | 396.0972 | 296.7128 | 0.83333 | 1149.4188 | 42.8596 | 1068.0892 | 30.05 | 8.42 | 0 | 713.53 | 0 | 705.93 | 0 | 965.95 | 0 | 160.5 | 522.54 | 393.925 | 13.5083 | 572.02 | 0 | 0 | 536.0483 | 965.945 | -
1.4.1 | Строительство гаража на ПС Кропоткинская | H_4001_ВЭ | П | 2020 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 4.89 | 25.998 | 0.93 | 21.108 | 3.1267 | 0.83333 | 34.67 | 0.93 | 27.84 | 4.78 | 1.12 | 0 | 21.11 | 0 | 13.51 | 0 | 21.91 | 0 | 7.87 | 0 | 0 | 13.5083 | 21.91 | 0 | 0 | 13.5083 | 21.91 | -
1.4.2 | Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4) | H_4002_ВЭ | П | 2018 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 8.56 | 21.5449 | 2.9496 | 3.5992 | 14.9962 | 0 | 29.5888 | 2.9496 | 3.5992 | 21.03 | 2.01 | 0 | 12.98 | 0 | 12.98 | 0 | 21.03 | 0 | 0 | 12.98 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 21.03 | -
1.4.3 | Строительство ограждений территорий ПС | H_4003_ВЭ | П | 2018 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 5.69 | 11.46 | 0 | 7.22 | 4.24 | 0 | 11.46 | 0 | 7.22 | 4.24 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 5.77 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 5.77 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 5.7667 | -
1.4.4 | Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полюс и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская | Н_4009_ВЭ | П | 2020 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 3.83 | 677.4983 | 38.9783 | 364.17 | 274.35 | 0 | 1073.7 | 38.98 | 1029.43 | 0 | 5.29 | 0 | 673.67 | 0 | 673.67 | 0 | 917.24 | 0 | 152.63 | 503.79 | 367.1283 | 0 | 550.11 | 0 | 0 | 503.79 | 917.2383 | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.38 | 58.49 | 0 | 1.86 | 54.38 | 2.25 | 64.4992 | 0 | 1.86 | 58.7392 | 3.9 | 0 | 13.23 | 0 | 41.89 | 0 | 49.7092 | 0 | 11.41 | 18.81 | 26.6342 | 11.475 | 11.47 | 11.6083 | 11.6083 | 41.8933 | 49.7125 | -
1.6.1 | Приобретение спецтехники | H_6033_ВЭ | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 18.23 | 0 | 0 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 18.23 | 0 | 0 | 15.85 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 18.23 | -
1.6.2 | Приобретение спецтехники | L_6049_ВЭ | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 8.33 | 0 | 0 | 8.3333 | 8.33 | -
1.6.3 | Приобретение спецтехники | L_6051_ВЭ | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | -
1.6.4 | Приобретение ПК и орг.техники | H_6034_ВЭ | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.625 | -
1.6.5 | Приобретение ПК и орг.техники | L_6050_ВЭ | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | -
1.6.6 | Приобретение ПК и орг.техники | L_6052_ВЭ | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | -
1.6.7 | Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС | H_6026_ВЭ | Н | 2018 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 3.38 | 20.77 | 0 | 1.86 | 16.66 | 2.25 | 17.62 | 0 | 1.86 | 13.51 | 2.25 | 0 | 13.23 | 0 | 4.17 | 0 | 2.83 | 0 | 11.41 | 1.33 | 0 | 1.3917 | 1.39 | 1.4417 | 1.4417 | 4.1633 | 2.8317 | -
1.6.8 | Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет» | L_6054_ВЭ | Н | 2022 | - | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 4.27 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | -
1.6.9 | Приобретение и монтаж системы телевизионного видеонаблюдения на объекте охраны ПС-110 кВ Мараканская | L_6055_ВЭ | Н | 2022 | - | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2762 | 0 | 0 | 0.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2762 | 0 | 0 | 0 | 0.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2762 | -
1.6.10 | Приобретение бензо-генераторов к мобильным вагон-домам | L_6056_ВЭ | Н | 2022 | - | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | -
1.6.11 | Приобретение аварийного запаса | L_6057_ВЭ | Н | 2022 | - | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6.12 | Возврат заемных средств | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -