## 1. паспорт местоположение
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Витимэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Е_3002_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.3.2.
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением _) | обеспечение надёжности электроснабжения; отсутствие дефицита электрической мощности, возможность технологического пристоединения новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Сибирский ФО, Иркутская область, Бодайбинский район
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Мамаканское муниципальное образование
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | федерального значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нд
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 125 МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект предусмотрен в схеме и программе развития ЕЭС России на 2016-2022гг.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | +
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 250 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 58,78 МВт
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2014 г - 9,2 2015 г - 2016 г - 2017 г - 448,65 2018 г - 300,59 2019 г - 112,86 2020 г - 208,43 2021 г - 0,171
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 900.34

## 2. паспорт ТП
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Витимэнерго"
Е_3002_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Реквизиты договора 1 | нд | нд | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Реквизиты договора 1 | нд | нд | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Реквизиты договора 1 | нд | нд | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Реквизиты договора 2 | нд | нд | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Реквизиты договора 2 | нд | нд | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Реквизиты договора 2 | нд | нд | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* - Обществом не заполняется, так как данный раздел не применим для инвестиционного проекта

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Витимэнерго"
Е_3002_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 220 кВ Мамакан | ПС 220 кВ Мамакан | автотрансформатор масляный | нд | АТ2 | нд | АТ2 | нд | нд | нд | нд | 220 | нд | 125 | нд | нд | нд | нд | нд
2 |  |  | трансформатор силовой масляный | ТМН | ЛРТ | ТМН-6300 | ЛРТ-2/16 | нд | нд | нд | 110 | 10 | 6.3 | 16 | нд | нд | нд | нд | нд
3 |  |  | выключатель элегазовый баковый | нд | 3 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 |  |  | выключатель элегазовый баковый | нд | 6 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Витимэнерго"
Е_3002_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* - Обществом не заполняется, так как данный раздел не применим для инвестиционного проекта

## 3.3 паспорт описание
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Витимэнерго"
Е_3002_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | обеспечение надёжности электроснабжения; отсутствие дефицита электрической мощности, возможность технологического пристоединения новых потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | обеспечение надёжности электроснабжения; отсутствие дефицита электрической мощности, возможность технологического пристоединения новых потребителей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 220 кВ Мамакан
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1079.9
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | выполнение мероприятий по обеспечению надёжного электроснабжения в Бодайбинском районе Иркутской области, отнесённому к регионам с высокими рисками нарушения электроснабжения, предусмотренных Приказами Минэнерго России № 415 от 03.09.2012 г.; № 431 от 13.08.2013 г.; № 485 от 31.07.2014 г.; № 215 от 03.04.2015 г., а также поручением Президента РФ В.В. Путина от 18.09.2013 № Пр-2192 (пункт 6)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Витимэнерго"
Е_3002_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: | нд | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год N-1 | нд | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год N-1 | нд | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год N-1 | нд | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год N-1 | нд | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | нд | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
всего в год (-2), в том числе: | нд | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* - не заполняется АО "Витимэнерго" по следующему основанию: методика расчета, утвержденная Приказом Минэнерго от 14.10.2013 №718 является дополнением к ППРФ №1220 от 31.12.2009, которое в свою очередь устанавливает порядок определения показателей надежности и качества поставляемых товаров для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, а также для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии (далее соответственно - показатели надежности и качества, организации) ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ. АО «Витимэнерго» регулируется методом экономически обоснованных расходов и данные нормативные документы к АО «Витимэнерго» не применяются.

## 4. паспортбюджет
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Витимэнерго"
Е_3002_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* - Обществом не заполняется, так как инвестиционный проект не финансируется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [6 empty] | Приложение № 20
| к приказу Минэнерго России | [6 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [6 empty] | от 05.05.2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Витимэнерго"
Е_3002_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 900350000 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  | нд |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | нд
Срок амортизации, лет |  | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | нд
Кол-во объектов, ед. |  | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | нд
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  | нд
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  | нд
Периодичность ремонта объекта, лет |  | нд
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | нд
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  | нд
Периодичность расходов, лет |  | нд
нд
Налог на прибыль |  | нд
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |  | нд
Рабочий капитал в % от выручки |  | нд
Срок кредита |  | 10 лет
Ставка по кредиту |  | 8%
Ставка по кредиту без учета субсидирования |  | нд
Доля заемных средств |  | 73%
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | нд
Доля собственных средств |  | 27%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | нд
Период |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Прогноз инфляции |  | 104.984 | 104.416 |  | 104.183 | 103.54 | 103.316 | 103.093
Кумулятивная инфляция |  | нд | нд |  | НД | НД | НД | НД
Доход, руб. без НДС |  | нд | нд |  | НД | НД | НД | НД
Кредит, руб. |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Основной долг на начало периода |  | нд | 0 |  | 531520000 | 518044171 | 415988342 | 313462513 | 253336684 | 128336684 | 3336684 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита |  | нд | 531520000 |  | НД 2019: 0; НД 2020: 0; НД 2021: 0; НД 2022: 0
Погашение основного долга |  | нд | 0 |  | 13475829 | 102055829 | 102525829 | 60125829 | 125000000 | 125000000 | 3336684 | 0 |  | 0
Начисление процентов |  | нд | 43850400 |  | 42738644.1075 | 34319038.215 | 25860657.3225 | 20900276.43 | 10587776.43 | 275276.43 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | 2017 | 2018 |  | НД 2019: 2019; НД 2020: 2020; НД 2021: 2021; НД 2022: 2022
Доход |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Операционные расходы |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Ремонт объекта |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | 1961873.1592 | 2240405.869 |  | НД 2019: 2490732.7344; НД 2020: 22195011.3046; НД 2021: 21101204.8749; НД 2022: 20007398.4451
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | НД | НД | bar: НД 2019 to НД 2022
Амортизация |  | 4700974.08 | 4700974.08 |  | НД 2019: 4700974.08; НД 2020: 49718474.08; НД 2021: 49718474.08; НД 2022: 49718474.08
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | НД | НД | bar: НД 2019 to НД 2022
Проценты |  | нд | 43850400 |  | НД 2019: 86589044.1075; НД 2020: 120908082.3225; НД 2021: 146768739.645; НД 2022: 167669016.075
Прибыль до налогообложения |  | НД | НД | bar: НД 2019 to НД 2022
Налог на прибыль |  | НД | НД | bar: НД 2019 to НД 2022
Чистая прибыль |  | НД | НД | bar: НД 2019 to НД 2022
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | 2017 | 2018 |  | НД 2019: 2019; НД 2020: 2020; НД 2021: 2021; НД 2022: 2022
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Амортизация |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Проценты |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Налог на прибыль |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
НДС |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Изменения в рабочем капитале |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Инвестиции |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Изменения финансовых обязательств |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Чистый денежный поток |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Накопленный чистый денежный поток |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Коэффициент дисконтирования |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Срок окупаемости (PBP) |  | нд | нд | bar: НД 2019 to НД 2022
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Витимэнерго"
Е_3002_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2013-12-12 | 2013-12-12 | нд | нд | 2013-12-12 | 2013-12-12 | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2014-03-01 | 2014-05-30 | нд | нд | 2014-03-01 | 2015-12-30 | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2014-06-01 | 2014-07-30 | нд | нд | 2014-09-22 | 2015-12-22 | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | ноябрь 2015 | ноябрь 2015 | нд | нд | ноябрь 2015 | ноябрь 2015 | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | август 2017 | август 2017 | нд | нд | август 2017 | сентябрь 2017 | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | ноябрь 2017 | январь 2018 | нд | нд | февраль 2018 | апрель 2018 | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | август 2017 | август 2017 | нд | нд | август 2017 | август 2017 | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | ноябрь 2017 | март 2018 | нд | нд | ноябрь 2017 | март 2018 | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | апрель 2018 | декабрь 2018 | нд | нд | апрель 2018 | декабрь 2018 | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | апрель 2018 | апрель 2018 | нд | нд | апрель 2018 | апрель 2018 | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | апрель 2018 | июнь 2018 | нд | нд | апрель 2018 | июнь 2018 | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | июнь 2018 | июль 2018 | нд | нд | июнь 2018 | июль 2018 | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | июль 2018 | сентябрь 2018 | нд | нд | июль 2018 | сентябрь 2018 | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | октябрь 2018 | ноябрь 2018 | нд | нд | октябрь 2018 | ноябрь 2018 | нд | нд | нд | нд
3.6. | Испытания и ввод в эксплуатацию | ноябрь 2018 | декабрь 2018 | нд | нд | ноябрь 2018 | март 2021 | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | нд | нд | ноябрь 2018 | июнь 2020 | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | нд | нд | ноябрь 2018 | декабрь 2020 | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | нд | нд | ноябрь 2018 | февраль 2021 | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | декабрь 2018 | декабрь 2018 | нд | нд | декабрь 2018 | февраль 2021 | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | декабрь 2018 | декабрь 2018 | нд | нд | декабрь 2018 | декабрь 2020 | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | декабрь 2018 | декабрь 2018 | нд | нд | декабрь 2018 | март 2021 | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Витимэнерго"
Е_3002_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | Год N |  |  |  | Год (N+1) |  |  |  | Год (N+2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | федерального бюджета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | иных источников финансирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | прочие затраты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4 | Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* - Обществом не заполняетя, так как инвестиционный проект не подлежит технологическому и ценовому аудиту. Финансирование инвестиционного проекта не предусмотрено за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Витимэнерго"
Е_3002_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал / подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО Витимэнерго | передача э/энергии | 12.2018 | 1 | - | 250 | - | - | - | - | - | услуги | ПИР | АО ВЭ | - | - | - | запрос предложений | запрос предложений | 10 | 10 | ООО "ЭТС-Проект" (г. Нижний Новгород) | 28298.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | zakupki.gov.ru | 20.11.2013 | 20.11.2013 | 09.12.2013 | 10.12.2013 | - | - | - | - | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 30.10.2014 | нд | нд
[22 empty] | ООО "Северэнергопроект" (г. Вологда) | 18482.88 | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | ЗАО "Востсибэлектропроект" (г. Иркутск) | 16850 | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | ООО "Новосибирскстройкомплекс-проект" | 13100 | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | ООО "Альянсэнергостройпроект" (г. Н. Новгород) | 20537.91 | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | ООО "Красноярскстройэлектропроект" | 24342.11 | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | ООО "Премьер - Энерго" (г. Иркутск) | 7883.1 | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | ООО "Электросетьсервис" (г. Красноярск) | 7796.61 | - | - | - | 7796.61 | ООО "Электросетьсервис" | 9200 | -
[22 empty] | ЗАО "Сибирский ЭНТЦ" (г. Иркутск) | 32017.71 | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | ЗАО "Энергетические технологии" (г. Иркутск) | 10966.1 | - | - | - | - | - | - | -
2 | АО "Витимэнерго" | передача э/энергии | [9 empty] | оборудование | шкафы РЗиА | АО ВЭ | - | путём сопоставления рыночных цен на основании коммерческих предложений | 2305 | запрос предложений | запрос предложений | 3 | 3 | ООО "Релематика" | 2133 | - | - | - | 2133.066 | ООО "Релематика" | 2517.0179 | - | 31704863393 | zakupki.gov.ru | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-17 | 20.03.2017 | - | - | - | - | 20.03.2017 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-08-15 | нд | нд
[15 empty] | - |  | - |  |  |  |  | ООО "Юнител Инжиниринг" (г.Москва) | 2152 | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - |  | - |  |  |  |  | ООО "НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ" (г.Новосибирск) | 2241 | - | - | - | - | - | - | -
3 | АО "Витимэнерго" | передача э/энергии | [9 empty] | материалы | КВВГЭ 5*2,5 КВВГЭ 10*1,5 | АО ВЭ | - | путём сопоставления рыночных цен на основании коммерческих предложений | 1440 | запрос предложений | запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Релематика" | 1398 | - | - | - | 155 | ООО "Релематика" | 184 | - | 31705050624 | zakupki.gov.ru | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | - | - | - | - | 10.05.2017 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-08-15 | нд | нд
[18 empty] | запрос предложений | запрос предложений |  |  | ООО НПП "Микропроцессорные технологии" (г.Новосибирск) | 1410 | - | - | - | - | - | - | -
4 | АО "Витимэнерго" | передача э/энергии | [9 empty] | оборудование | шкафы РЗиА | АО ВЭ | - | путём сопоставления рыночных цен на основании коммерческих предложений | 93 | запрос предложений | запрос предложений | 1 | 1 | ООО "Торговый дом Сфера" | 74 | - | - | - | 74.1525 | ООО "Торговый дом Сфера" | 87.5 | - | 31705151235 | zakupki.gov.ru | 25.05.2017 | 25.05.2017 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | - | - | - | - | 06.06.2017 | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 11.08.2017 | нд | нд
5 | АО "Витимэнерго" | передача э/энергии | [9 empty] | услуги | СМР и ПНР | АО ВЭ | - | путём сопоставления рыночных цен на основании коммерческих предложений | 779 | запрос предложений | запрос предложений | 1 | 1 | ЗАО "Энергетические технологии" | 660 | - | - | - | 660 | ЗАО "Энергетические технологии" | 778.8 | - | 31705332865 | zakupki.gov.ru | 18.07.2017 | 18.07.2017 | 26.07.2017 | 27.07.2017 | - | - | - | - | 27.07.2017 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 08.09.2017 | нд | нд
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Витимэнерго"
Е_3002_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ПС 220 кВ Мамакан
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Иркутская обл., Бодайбинский р-н, п. Мамакан
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 125 МВА
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проект реализован
Сметная стоимость проекта в ценах с НДС, млн. руб. | 1080.14
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сводный сметный расчёт (утверждённый экспертизой)
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1079.895
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1079.895
в том числе | -
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | -
АО "Витимэнергострой", дог. № ВЭ-193-17 от 21.08.2017
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 1062.575
% от сметной стоимости проекта | 98.4
оплачено по договору, млн. руб. | 1062.575
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 885.685
АО "Энергетические технологии", дог. № ВЭ-172-17 от 01.08.2017
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 0.78
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 0.78
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 0.66
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
ООО ТД Сфера, дог. № ВЭ-124-17 от 19.06.2017
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 0.21
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.21
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 0.18
ООО Релематика, дог. № ВЭ-71-17 от 21.04.2017
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 2.52
% от сметной стоимости проекта | 0.23
оплачено по договору, млн. руб. | 2.52
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 2.13
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
ООО "Электросетьсервис", дог. (ПИР) № 347 от 12.12.2013
объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 9.2
% от сметной стоимости проекта | 0.85
оплачено по договору, млн. руб. | 9.2
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 7.8
ООО "СК Технополис" дог. строительного контроля № ВЭ-59-18 от 02.04.2018 г
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 4.61
% от сметной стоимости проекта | 0.42
оплачено по договору, млн. руб. | 4.61
освоено по договору, млн. руб., без НДС | 3.89
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 100
всего оплачено по объекту | 1079.9
% освоения по объекту за отчетный период | 100
всего освоено по объекту, млн. руб. без НДС | 900.34
Участники реализации инвестиционного проекта: | -
- заказчик-застройщик | -
- проектно-изыскательские организации | ООО "Электросетьсервис", договор на ПИР, № 347 от 12.12.2013
- технические агенты | -
- подрядчики | АО "Витимэнергострой", договор на СМР, № ВЭ-193-17 от 21.08.2017 АО "Энергетические технологии", договор на СМР, № ВЭ-172-17 от 01.08.2017 ООО "СК Технополис" договор строительного контроля № ВЭ-59-18 от 02.04.2018 г
- поставщики основного оборудования | ООО Релематика, дог. № ВЭ-71-17 от 21.04.2017, ООО ТД Сфера, дог. № ВЭ-124-17 от 19.06.2017
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Проект реализован
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд