## ВЛ 6 кВ 2021
Расчёт стоимости реализации проекта по УНЦ «Реконструкция ВЛ 6кВ №2, №5, № 6 и участка ВЛ №26 в г. Бодайбо»
№ | расценка | норматив | кол-во | региональный коэффициент | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Опоры ВЛ 0,4-750 кВ
1 | Л3-02 - 1..4 (двухцепная) | 784 | 6.08 | 1.05 | 5005.056
2 | Л3-02 - 1..4 (одноцепная) | 699 | 4.02 | 1.05 | 2950.479
Провод СИП ВЛ 0,4 - 750 кВ
3 | Л7-06 - 1..4 | 449 | 10.1 | 1.05 | 4761.645
Демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ
4 | М2-02 - 1..2 (двухцепная) | 336 | 6.08 | 1.24 | 2533.1712
5 | М2-02 - 1..2 (одноцепная) | 287 | 4.02 | 1.24 | 1430.6376
Арматура, крепления, защита от перенапряжения ВЛ 0,4-35 кВ
6 | Л11-01 | 2 | 146 | 1.05 | 306.6
7 | Л11-03 | 6 | 30 | 1.05 | 189
Устройство защиты опор ВЛ
8 | М1-04 | 84 | 30 | 1.24 | 3124.8
Проектно-изыскательские работы
9 | П3-04 | 1500 | 1 | 1 | 1500
Автоматический пункт секционирования (реклоузер)
10 | В6-01 | 1358 | 3 | 1.1 | 4481.4
Проектно-изыскательские работы
11 | П6-06 | 300 | 1 | 1 | 300
КТП киоскового типа 6-20 кВ
12 | Э1-07-1..2 | 1025 | 6 | 1.07 | 6580.5
13 | Э1-08-1..2 | 2153 | 9 | 1.07 | 20733.39
14 | Э1-08-1..2 | 2944 | 1 | 1.07 | 3150.08
Проектно-изыскательские работы
15 | П6-09 | 3000 | 1 | 1 | 3000
|  |  |  | Итого: базовая цена на 01.01.2018 г. без НДС | 60046.7588
в том числе:
|  |  |  | ПИР | 4800
|  |  |  | СМР | 55246.7588
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
| Коэфф-ты инфляции | 1.051 | 1.055 | 1.038 | 1.051
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
|  | 1.043 | 1.042 | 1.041
|  |  |  | ИТОГО ПИР на 2022 г. без НДС | 6055.9292
|  |  |  | ИТОГО СМР на 2024 г. без НДС | 75607.4875
|  |  |  | ИТОГО ПИР на 2022 г. с НДС | 7267.1151
|  |  |  | ИТОГО СМР на 2024 г. с НДС | 90728.985
97996.1