## График СМР
График выполнения СМР
№ | Наименование работ, услуг. | Сроки выполнения работ | Ед.измерения стоимость | 2021 год | [7 empty] | 2022 год | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | Итого
|  |  |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  | ССР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 22
1 | 1 Этап. Реконструкция ПС 110 кВ Вернинская
1.1 | Устройство площадки под ММПС | май-декабрь | тыс.руб.
2021
1.1.1 | Командирование персонала от места проживания до объекта, перебазирование строительно-монтажной организации на объект | Май-Июнь | тыс.руб.
2021
1.1.2 | Устройство временных сооружений | Июнь | тыс.руб.
2021
1.1.1 | Подготовительные работы по площадке под установку ММПС | Декабрь -Май | тыс.руб. | [7 empty] | 67% |  |  |  |  | 32.53%
2021-2022
1.1.2 | Установка ММПС |  | тыс.руб.
1.1.3 | Демонтаж ММПС и передача АО "Витимэнерго" | Сентябрь | тыс.руб.
2022
1.3 | ОРУ 110 кВ ПС Вернинская. Доставка силового оборудования. Строительные работы под силовое оборудование и установка оборудования | Июнь-Октябрь | тыс.руб.
|  | 2021 | 300
1.4 | Собственные нужды ПС Вернинская | Октябрь | тыс.руб.
|  | 2021 | 1000
1.5 | Заземление ПС Вернинская | Июль | тыс.руб.
|  | 2021 | 300
1.6 | Освещение ПС Вернинская | Июль | тыс.руб.
|  | 2021 | 3007.69
1.7 | Кабельное хозяйство ПС Вернинская | Сентябрь-Ноябрь | тыс.руб.
|  | 2021 | 2000
1.8 | Телемеханизация и учет ПС Вернинская | Сентябрь | тыс.руб.
|  | 2021 | 3500
1.9 | Релейная защита ПС Вернинская | Август-Сентябрь | тыс.руб.
|  | 2021 | 12000
1.10 | Расширение ОПУ на ПС Вернинская | Июль-Август | тыс.руб.
|  | 2021 | 48500
1.11 | Доставка и установка нового силового трансформатора Т2 на ПС Вернинская | Июнь-Октябрь | тыс.руб.
2021
1.12 | Доставка нового силового трансформатора Т1 на объект | Авнуст | тыс.руб.
2021
1.1.4 | Доставка ММПС на объект (стоимость с доставкой) | Декабрь | тыс.руб. | [7 empty] | 100%
2021
1.14 | Демонтаж существующих силовых траснформаторов и силового оборудования | Ноябрь-Декабрь | тыс.руб.
2021
1.15 | Установка нового силового трансформатора Т1 на ПС Вернинская | Июнь-Октябрь | тыс.руб.
2022
1.16 | ПНР Т2 и силового оборудования для Т2 | Ноябрь | тыс.руб.
2021
1.17 | ПНР Т1 и силового оборудования для Т1 | Апрель-Май
2022
1.2 | ПС Вернинская | Декабрь - Декабрь | [8 empty] | 0.39% |  |  |  |  | 5% | 10% | 15% | 25% | 15% | 15% | 10% | 5%
|  | 2021-2022 | тыс.руб.
2 | 2 Этап. Строительство линейной ячейки 110 кВ в ОРУ РП 110 кВ Полюс для подключения ВЛ 110 кВ Кропоткинская - Вернинская №2 с отпайкой на РП Полюс | Апрель-Август | [13 empty] | 10% | 20% | 30% | 25% | 15%
|  | 2023 | тыс.руб.
2.1 | Командирование персонала от места проживания до объекта, перебазирование строительно-монтажной организации на объект
тыс.руб.
2.2 | Устройство временных сооружений
тыс.руб.
2.3 | ОРУ 110 кВ РП Полюс. Доставка силового оборудования. Строительные работы под силовое оборудование и установка оборудования
тыс.руб.
2.4 | Собственные нужды РП Полюс
тыс.руб.
2.5 | Заземление РП Полюс
тыс.руб.
2.6 | Освещение РП Полюс
тыс.руб.
2.7 | Кабельное хозяйство РП Полюс
тыс.руб.
2.8 | Телемеханизация и учет РП Полюс
тыс.руб.
2.9 | Релейная защита РП Полюс
2.10 | ПНР |  | тыс.руб.
3 | 3 Этап. Строительство линейной ячейки 110 кВ в ОРУ ПС 110 кВ Кропоткинская для подключения ВЛ 110 кВ Кропоткинская - Вернинская №2 с отпайкой на РП Полюс | Апрель - Август | тыс.руб. | [12 empty] | 10% | 20% | 30% | 25% | 15%
2023
3.1 | Командирование персонала от места проживания до объекта, перебазирование строительно-монтажной организации на объект |  | тыс.руб.
3.2 | Устройство временных сооружений |  | тыс.руб.
3.3 | Демонтаж существующего силового оборудования |  | тыс.руб.
3.4 | ОРУ 110 кВ ПС Кропоткинская. Доставка силового оборудования. Строительные работы под силовое оборудование и установка оборудования |  | тыс.руб.
3.5 | Собственные нужды ПС Кропоткинская |  | тыс.руб.
3.6 | Заземление ПС Кропоткинская |  | тыс.руб.
3.7 | Освещение ПС Кропоткинская |  | тыс.руб.
3.8 | Кабельное хозяйство ПС Кропоткинская |  | тыс.руб.
3.9 | Телемеханизация и учет ПС Кропоткинская |  | тыс.руб.
3.10 | Релейная защита ПС Кропоткинская
тыс.руб.
3.11 | ПНР
тыс.руб.
4 | 4 Этап. Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская - Вернинская №2 с отпайкой на РП Полюс | Март - Декабрь | [23 empty] | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  | 2023 | тыс.руб.
4.1 | Разбивка и закрепление центров опор ВЛ 110 кВ, установка границ просеки для вырубки по трассе ВЛ 110 кВ | Ноябрь
|  | 2021 | тыс.руб.
4.2 | Командирование персонала от места проживания до объекта, перебазирование строительно-монтажной организации на объект
тыс.руб.
4.3 | Подготовительные работы ВЛ 110 кВ: вырубка просеки, уборка снега под опоры |  | 78000
|  |  | тыс.руб. | [33 empty] | 9.5898 | FALSE
4.4 | Устройство временных сооружений |  | 40000
|  |  | тыс.руб. | [33 empty] | 3362.4065 | FALSE
4.5 | ВЛ 110 кВ. Опоры и фундаменты |  | 18000
тыс.руб.
4.6 | ВЛ 110 кВ. Подвеска провода и троса |  | 600 | [33 empty] | 357.793 | FALSE
тыс.руб.
4.7 | Подвеска оптического кабеля на опорах ВЛ. СМР |  | 5000 | [33 empty] | 4633.1222 | #REF!
4.8 | ПНР по ВЛ | [35 empty] | 1116.285 | FALSE
1193.5074
4.9 | Рекультивация нарушенных земель |  | 213401.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | 474753689.8 | FALSE
|  |  | 0% |  |  |  | 118800
5 | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | Авторский надзор - 0,2% | Декабрь | [17 empty] | 0 | [14 empty] | 100%
19 |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF! | 474753689.8
21 | НДС 20%, руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 23760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF!
22 | Итого платежи, руб. с учётом НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 142560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF!
|  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Сух Лог_СЭС_ожид_2021 (hidden)
Мобилизация (перебазировка техники, временнные здания сооружения,командировочные, доставка АТ-2)
| Согласовано: | [8 empty] | Доработка рабочей документации | [19 empty] | Утверждаю:
| Директор АО "Витимэнерго" | [8 empty] | Поставка оборудования | [19 empty] | Директор АО "Витимэнергострой"
| Машковский А.Р. __________________ | [8 empty] | СМР | [19 empty] | ________________ Заиграев А.С.
| "____" ___________2018г. | [8 empty] | ПНР | [19 empty] | "____" ___________2018г.
Директор ООО "БМУ ГЭМ"
Хабуктанов А.В. __________________
"____" ___________2018г.
Директор Филиала АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ
Маяков Д.В. __________________
"____" ___________2018г.
График выполнения работ и объёмов финансирования проекта "Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог –Полюс № 2» с расширением ОРУ 110 кВ существующего РП 110 кВ Полюс"
Начало выполнения поставок, работ (услуг): «10» июня 2020 года.
Окончание выполнения поставок, работ (услуг): «30» ноября 2020 года.
№ | Наименование работ, услуг, поставок |  |  |  | Сроки выпол работ |  | Ед.изм | Объём и стоимость работ, поставок, подлежащих выполнению в каждом месяце (единицы измерения объемов - тыс. руб. без НДС), объемы финансирования (в % от стоимости работ и поставок) | [20 empty] | Оплата резерва после подписания КС-11 |  | дельта
|  | Ед.изм. | Кол-во | Длительность, день | Начало | Окончание |  | Всего |  | 2020
| понижающий коэффициент | [6 empty] | 1.3562 |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | ИТОГО
1 | Разбивка и закрепление центров опор |  |  | #NUM! | 2020-08-15 |  | % | -3553% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | -35.5282
[7 empty] | тыс.руб. | 35.5282 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 35.5282
2 | Рекультивация нарушенных земель |  |  | 1902-08-21 | 2018-03-01 | 2020-10-20 | % | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 5825.8884 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 5825.8884
3 | Подготовительные работы ВЛ110кВ (ПРОСЕКА) |  |  | 76 | 2020-03-15 | 2020-05-30 | % | 51.98% | 51.98% |  |  |  |  | 0% | 0% | 25.89% | 0% | 0% | 24.95% | 1.138% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 10531.2066 | 5474.2557 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2726.9268 | 0 | 0 | 2627.5319 | 119.797 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | -8297.5667 | в счет СМР? |  | 13473.14 | 10531.2066 | 11.4%
| Основные объекты строительства | [7 empty] | 0
4.1 | ВЛ 110 кВ. СМР |  |  | 178 | 2020-04-15 | 2020-10-10 | % | 14.29% | 14.29% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3.059% | 0% | 3.164% | 3.238% | 1.76% | 3.071%
[7 empty] | тыс.руб. | 66921.2423 | 9564.3264 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2047.4209 | 0 | 2117.4851 | 2166.9156 | 1177.5017 | 2055.0032 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 66921.2423
4.3 | ВЛ 110 кВ. Материалы Субподрядчика |  |  | 178 | 2020-04-15 | 2020-10-10 | % | 44.61% | 44.61% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 11.4% | 0% | 7.418% | 6.713% | 4.935% | 7.76% | 6.378%
[7 empty] | тыс.руб. | 13646.266 | 6087.279 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1556.1124 | 0 | 1012.3363 | 916.1188 | 673.4022 | 1059.0153 | 870.2941 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 13646.266 | 7558.987
5 | РП 110 кВ. Полюс ОРУ-110кВ |  |  | 90 | 2020-05-01 | 2020-07-30 | % | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 2444.9197 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 2444.9197 | 8571.3233
6 | РП110кВ Полюс Собственные нужды |  |  | 59 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | % | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 12.2993 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -8297.5667 | в счет СМР? |  | 13473.14 | 12.2993
7 | РП110кВ Полюс Заземление |  |  | 29 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | % | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 86.7952 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 86.7952
8 | РП110кВ Полюс освещение |  |  | 29 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | % | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 11.7908 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 11.7908
9 | РП110кВ Полюс Кабельное хоз-во |  |  | 29 | 2020-08-01 | 2020-08-30 | % | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 2263.6249 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -8297.5667 | в счет СМР? |  | 13473.14 | 2263.6249
10 | РЛ110кВ Полюс Телемеханизация и учет элек. |  |  | 29 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | % | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 187.0682 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 187.0682
11 | РП110кВ Полюс. Релейная защита |  |  | 29 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 181.2081 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 181.2081
| Объекты транспортного хозяйства и связи | [7 empty] | 0
12.1 | Подвеска оптического кабеля на опорах ВЛ. СМР |  |  | 39 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | % | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 1701.3461 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 1701.3461
12.3 | Подвеска оптического кабеля на опорах ВЛ. Материалы Субподрядчика |  |  | 39 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | % | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 138.9436 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 138.9436
13-14 | Временные здания и сооружения | [7 empty] | 0
| Устройство временных сооружений |  |  | 59 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | % | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 3902.1391 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 3902.1391
| Прочие работы и затраты | [7 empty] | 0
22 | ПНР по ВЛ |  |  | 20 | 2020-10-10 | 2020-10-30 | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 454.3093 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | РП110кВ Полюс ПНР |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 1041.9719 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -14231.115 |  |  | 379546.72 | 1041.9719
24.1 | Аварийный запас ВОЛС (Заготовительно-складские и прочие затраты) |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 0
24.3 | Аварийных запас ВОЛС. Материалы Субподрядчика |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 0
25 | РП110кВ Полюс Телемех-я ПНР |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 1371.8557 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 1371.8557
26 | Прочие затраты.(зимнее удорожание, снегоборьба, перебазировка людей и техники и др.) |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 24.82% | 24.82% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.15% | 0% | 0% | 1.678%
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 12632.6077 | 3135.9277 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924.0021 | 0 | 0 | 211.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 12632.6077
28 | Непредвиденные затраты - 3% |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 46.2% | 46.2% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 11% | 0% | 13.2%
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 0
9 | Стоимость выполненных работ, руб. | [6 empty] | 123391.0112 | 24261.7889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2726.9268 | 3603.5332 | 0 | 8681.3553 | 3202.8314 | 1850.9039 | 3325.9441 | 870.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -24403.9311 |  | 17338.6239 | #REF! | #REF! | 4196.2381
| Авансовый платеж, руб. (30% от общей цены договора в теч 5 банк. дней) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Оплата оборудования и выполненных работ, руб. (60% в теч. 15 банк. дней) | [6 empty] | 21835.61 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2454.2342 | 3243.1799 | 4905.0611 | 5790.707 | 1665.8135 |  | 3776.6143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
11 | Гашение аванса (30%) | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Формирование суммы резерв (10% в теч 30 банк. дней после подписания КС-11) | [6 empty] | 2426.1789 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272.6927 | 360.3533 | 0 | 868.1355 | 320.2831 | 185.0904 | 332.5944 | 87.0294 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Итого платежи, руб. без НДС | [6 empty] | 24261.7889 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2454.2342 | 3243.1799 | 4905.0611 | 5790.707 | 1665.8135 | 0 | 3776.6143 | 2426.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 21670.7948 | 7443.3519 | 29114.1466
14 | НДС 20%, руб. | [6 empty] | 4852.3578 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 490.8468 | 648.636 | 981.0122 | 1158.1414 | 333.1627 | 0 | 755.3229 | 485.2358 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Итого платежи, руб. с учётом НДС | [6 empty] | 29114.1466 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2945.081 | 3891.8159 | 5886.0733 | 6948.8485 | 1998.9762 | 0 | 4531.9372 | 2911.4147 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -99129.2223 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2945080.9872 | -3891815.8994 | -5886073.2618 | -6948848.4534 | -1998976.172 | 0 | -4531937.2009 | -2911414.6639 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Генпдряд суммы | Субподряд суммы
| СМР | [6 empty] | 119546363.6093 | 15038582.1375 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2726926.84 | 2047420.8902 | 0 | 4745016.9383 | 2286712.59 | 1177501.69 | 2055003.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Материалы | [6 empty] | 13785209.62 | 6087279.033 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1556112.35 | 0 | 1012336.33 | 916118.84 | 673402.173 | 1059015.27 | 870294.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее | [6 empty] | 15799746.06 | 3135927.695 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924002.075 | 0 | 0 | 211925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| непредвиденные | [6 empty] | 6267259.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | янв | фев | мар | апр | май | июн
[8 empty] | 155398578.3783 | 24261788.8655 | [12 empty] | 3325944.079 | 870294.07 | 0 | 0 | 0 | 0
Приложение № 9А_ списание
п.п | Наименование работ, услуг, поставок _Давальческие | [6 empty] | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (без учета НДС): |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2021
[10 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  | ИТОГО
4.3 | Материалы по ВЛ_стр34 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.37% | 17.83% | 16.81% | 0% | 0%
[8 empty] | 46106.2783 | 46106.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30139.109 | 8218.9256 | 7748.2436 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
12.3 | Подвеска оптического кабеля ВОЛС_стр 53 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 7864.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3 | ВОЛС-аварийный запас _в ССР субподрядчика_стр 65 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 345.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3 | ВОЛС-аварийный запас_не входит в ССР субаодрядчика_стр 65 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | РП 110 кВ. Полюс ОРУ-110кВ_стр 36-37 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0%
[8 empty] | 8819.98 | 8819.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763.996 | 3527.992 | 3527.992 | 0 | 0 | [8 empty] | -9.0949e-13
9 | РП110кВ Полюс Кабельное хоз-во_стр 44 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | -9.0949e-13
[8 empty] | 989.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | РП110кВ Полюс. Релейная защита_стр 48 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 4254.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | РЛ110кВ Полюс Телемеханизация и учет элек._стр 46 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 134.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | РП110кВ Полюс Собственные нужды_стр 38 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 34.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО без ндс | [6 empty] | 68550.1033 | 54926.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31903.105 | 11746.9176 | 11276.2356 | 0 | 0
| ИТОГО ДАВАЛЬЧЕСКИЕ _Списание | [6 empty] | 68550103.301 | 54926258.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31903104.9859 | 11746917.6405 | 11276235.6336 | 0 | 0
[9 empty] | 65911509.912 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 54926258.26
[22 empty] | 3325944.079 | 32773399.0559 | 11746917.6405 | 11276235.6336 | 0 | 0
Formulas:
Длительность, день = DATEDIF([Сроки выпол работ],[Окончание],"d")
Длительность, день = DATEDIF([Сроки выпол работ, row above],[Окончание, row above],"d")
Note on B74: Козьмина Надежда Анатольевна: заключено доп соглашение от июля 2020 - без авансирования

## Сух Лог_Суб_2021_план (hidden)
Мобилизация (перебазировка техники, временнные здания сооружения,командировочные, доставка АТ-2)
| Согласовано: | [8 empty] | Доработка рабочей документации | [18 empty] | Утверждаю:
| Директор АО "Витимэнерго" | [8 empty] | Поставка оборудования | [18 empty] | Директор АО "Витимэнергострой"
| Машковский А.Р. __________________ | [8 empty] | СМР | [18 empty] | ________________ Заиграев А.С.
| "____" ___________2018г. | [8 empty] | ПНР | [18 empty] | "____" ___________2018г.
Директор ООО "БМУ ГЭМ"
Хабуктанов А.В. __________________
"____" ___________2018г.
Директор Филиала АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ
Маяков Д.В. __________________
"____" ___________2018г.
График выполнения работ и объёмов финансирования проекта "Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог –Полюс № 2» с расширением ОРУ 110 кВ существующего РП 110 кВ Полюс"
| Начало выполнения поставок, работ (услуг): «10» июня 2020 года. | [17 empty] | 15.32%
| Окончание выполнения поставок, работ (услуг): «30» ноября 2020 года. | [17 empty] | 61.71%
№ | Наименование работ, услуг, поставок |  |  |  | Сроки выпол работ |  | Ед.изм | Объём и стоимость работ, поставок, подлежащих выполнению в каждом месяце (единицы измерения объемов - тыс. руб. без НДС), объемы финансирования (в % от стоимости работ и поставок) | [19 empty] | Оплата резерва после подписания КС-11 |  | дельта
|  | Ед.изм. | Кол-во | Длительность, день | Начало | Окончание |  | Всего |  | 2020
| понижающий коэффициент | [6 empty] | 1.3562 |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | ИТОГО
1 | Разбивка и закрепление центров опор |  |  | #NUM! | 2020-08-15 |  | % | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 35.5282 | 35.5282 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5282 | [10 empty] | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 35.5282
2 | Рекультивация нарушенных земель |  |  | 1902-08-21 | 2018-03-01 | 2020-10-20 | % | 100% | 100% | [8 empty] | 0% | 50% | 50%
[7 empty] | тыс.руб. | 5825.8884 | 5825.8884 | [8 empty] | 0 | 2912.9442 | 2912.9442 | [9 empty] | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 5825.8884
3 | Подготовительные работы ВЛ110кВ (ПРОСЕКА) |  |  | 76 | 2020-03-15 | 2020-05-30 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 25.89% | 0% | 0% | 74.11% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 10531.2066 | 10531.2066 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2726.9268 | 0 | 0 | 7804.2798 | 0 | [9 empty] | -8297.5667 | в счет СМР? |  | 13473.14 | 10531.2066 | 11.4%
| Основные объекты строительства | [7 empty] | 0
4.1 | ВЛ 110 кВ. СМР |  |  | 178 | 2020-04-15 | 2020-10-10 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3.059% | 0% | 25.48% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 15.31% | 10.21% | 9.188% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 66921.2423 | 66921.2423 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2047.4209 | 0 | 17051.62 | 8198.0917 | 8198.0917 | 8198.0917 | 10247.6146 | 6831.7431 | 6148.5688 | 0 |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 66921.2423
4.3 | ВЛ 110 кВ. Материалы Субподрядчика |  |  | 178 | 2020-04-15 | 2020-10-10 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 11.4% | 0% | 17.14% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 15.31% | 10.21% | 9.188% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 13646.266 | 13646.266 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1556.1124 | 0 | 2338.4745 | 1671.7164 | 1671.7164 | 1671.7164 | 2089.6455 | 1393.097 | 1253.7873 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 13646.266 | 0
5 | РП 110 кВ. Полюс ОРУ-110кВ |  |  | 90 | 2020-05-01 | 2020-07-30 | % | 100% | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 5% |  |  | 40% | 40% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 2444.9197 | 2444.9197 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.492 | 122.246 | 122.246 | 0 | 0 | 977.9679 | 977.9679 |  |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 2444.9197 | 2338.4745
6 | РП110кВ Полюс Собственные нужды |  |  | 59 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | % | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 12.2993 | 12.2993 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4599 | 9.8395 | 0 |  |  |  | -8297.5667 | в счет СМР? |  | 13473.14 | 12.2993
7 | РП110кВ Полюс Заземление |  |  | 29 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | % | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 86.7952 | 86.7952 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.3976 | 43.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 86.7952
8 | РП110кВ Полюс освещение |  |  | 29 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | % | 100% | 100% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 11.7908 | 11.7908 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7908 | 0 |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 11.7908
9 | РП110кВ Полюс Кабельное хоз-во |  |  | 29 | 2020-08-01 | 2020-08-30 | % | 100% | 100% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
[7 empty] | тыс.руб. | 2263.6249 | 2263.6249 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.8124 | 1131.8124 | 0 |  |  |  | -8297.5667 | в счет СМР? |  | 13473.14 | 2263.6249
10 | РЛ110кВ Полюс Телемеханизация и учет элек. |  |  | 29 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | % | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 187.0682 | 187.0682 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5341 | 93.5341 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 187.0682
11 | РП110кВ Полюс. Релейная защита |  |  | 29 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 181.2081 | 181.2081 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.604 | 90.604 | 0 |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 181.2081
| Объекты транспортного хозяйства и связи | [7 empty] | 0
12.1 | Подвеска оптического кабеля на опорах ВЛ. СМР |  |  | 39 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | % | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 1701.3461 | 1701.3461 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.6731 | 850.6731 | 0 |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 1701.3461
12.3 | Подвеска оптического кабеля на опорах ВЛ. Материалы Субподрядчика |  |  | 39 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | % | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[7 empty] | тыс.руб. | 138.9436 | 138.9436 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4718 | 69.4718 | 0 |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 138.9436
13-14 | Временные здания и сооружения | [7 empty] | 0
| Устройство временных сооружений |  |  | 59 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
[7 empty] | тыс.руб. | 3902.1391 | 3902.1391 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.0696 |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 3902.1391
| Прочие работы и затраты | [7 empty] | 0
22 | ПНР по ВЛ |  |  | 20 | 2020-10-10 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | тыс.руб. | 454.3093 | 454.3093 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.3093
23 | РП110кВ Полюс ПНР |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 1041.9719 | 1041.9719 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.9719 |  |  |  | -14231.115 |  |  | 379546.72 | 1041.9719
24.1 | Аварийный запас ВОЛС (Заготовительно-складские и прочие затраты) |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 0
24.3 | Аварийных запас ВОЛС. Материалы Субподрядчика |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 0
25 | РП110кВ Полюс Телемех-я ПНР |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 1371.8557 | 1371.8557 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.8557 |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 1371.8557
26 | Прочие затраты.(зимнее удорожание, снегоборьба, перебазировка людей и техники и др.) |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.07% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 11.68%
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 12632.6077 | 12632.6077 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040.7678 | 1352.6954 | 1352.6954 | 1352.6954 | 1352.6954 | 1352.6954 | 1352.6954 | 1475.6677 |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 12632.6077
28 | Непредвиденные затраты - 3% |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12%
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 0
9 | Стоимость выполненных работ, руб. | [6 empty] | 123391.0112 | 123391.0112 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2726.9268 | 3603.5332 | 0 | 35422.5737 | 14301.0912 | 11344.7495 | 11222.5035 | 13689.9555 | 12794.0586 | 11990.745 | 6294.8741 |  |  | #REF! | -24403.9311 |  | 64671.9477 | #REF! | #REF! | 55992.1367
| Авансовый платеж, руб. (30% от общей цены договора в теч 5 банк. дней) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Оплата оборудования и выполненных работ, руб. (60% в теч. 15 банк. дней) | [6 empty] | 111051.9101 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2454.2342 | 3243.1799 | 0 | 31880.3164 | 12870.9821 | 10210.2745 | 10100.2531 | 12320.9599 | 11514.6528 | 10791.6705 | 5665.3867 |  |  |  |  | #REF!
11 | Гашение аванса (30%) | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Формирование суммы резерв (10% в теч 30 банк. дней после подписания КС-11) | [6 empty] | 12339.1011 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272.6927 | 360.3533 | 0 | 3542.2574 | 1430.1091 | 1134.4749 | 1122.2503 | 1368.9955 | 1279.4059 | 1199.0745 | 629.4874
13 | Итого платежи, руб. без НДС | [6 empty] | 123391.0112 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2454.2342 | 3243.1799 | 0 | 31880.3164 | 12870.9821 | 10210.2745 | 10100.2531 | 12320.9599 | 11514.6528 | 10791.6705 | 18004.4878 | [7 empty] | 60538.4551 | 87530.7584 | 148069.2134
14 | НДС 20%, руб. | [6 empty] | 24678.2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 490.8468 | 648.636 | 0 | 6376.0633 | 2574.1964 | 2042.0549 | 2020.0506 | 2464.192 | 2302.9306 | 2158.3341 | 3600.8976
15 | Итого платежи, руб. с учётом НДС | [6 empty] | 148069.2134 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2945.081 | 3891.8159 | 0 | 38256.3796 | 15445.1785 | 12252.3294 | 12120.3037 | 14785.1519 | 13817.5833 | 12950.0046 | 21605.3854
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2945080.9872 | -3891815.8994 | 0 | -38256379.6322 | -15445178.545 | -12252329.4064 | -12120303.741 | -14785151.9262 | -13817583.3347 | -12950004.6102 | -21605385.3577
[8 empty] | Генпдряд суммы | Субподряд суммы
| СМР | [6 empty] | 119546363.6093 | 94105057 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2726926.84 | 2047420.8902 | 0 | 30043331.3609 | 11276679.453 | 8320337.658 | 8198091.6715 | 10247614.5893 | 9978794.4546 | 9314790.5226 | 1951069.56 | 0
| Материалы | [6 empty] | 13785209.62 | 13785209.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1556112.35 | 0 | 2338474.5413 | 1671716.4221 | 1671716.4221 | 1671716.4221 | 2089645.5276 | 1462568.8184 | 1323259.1166 | 0 | 0
| Прочее | [6 empty] | 15799746.06 | 15500744.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040767.8313 | 1352695.3703 | 1352695.3703 | 1352695.3703 | 1352695.3703 | 1352695.3703 | 1352695.3703 | 4343804.5267 | 0
| непредвиденные | [6 empty] | 6267259.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | янв | фев | мар | апр | май | июн
[8 empty] | 155398578.3783 | 123391011.2 | [12 empty] | 11222503.4639 | 13689955.4872 | 12794058.6433 | 11990745.0095 | 6294874.0867 | 0
Приложение № 9А_ списание
п.п | Наименование работ, услуг, поставок _Давальческие | [6 empty] | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (без учета НДС): |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
[10 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | ИТОГО
4.3 | Материалы по ВЛ_стр34 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 13.5% | 9% | 8.1% | 0% | 0%
[8 empty] | 46106.2783 | 46106.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17059.112 | 4979.5142 | 4979.5142 | 4979.5142 | 6224.3928 | 4149.5952 | 3734.6357 | 0 | 0 | [7 empty] | 17059.112
12.3 | Подвеска оптического кабеля ВОЛС_стр 53 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
[8 empty] | 7864.945 | 7864.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932.4725 | 3932.4725 | 0 | 0
24.3 | ВОЛС-аварийный запас _в ССР субподрядчика_стр 65 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[8 empty] | 345.4379 | 345.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.4379 | 0
24.3 | ВОЛС-аварийный запас_не входит в ССР субаодрядчика_стр 65 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | РП 110 кВ. Полюс ОРУ-110кВ_стр 36-37 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.55% | 4.136% | 4.136% | 0% | 0% | 33.09% | 33.09% | 0% | 0%
[8 empty] | 8819.98 | 8819.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.0816 | 364.8277 | 364.8277 | 0 | 0 | 2918.6215 | 2918.6215 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
9 | РП110кВ Полюс Кабельное хоз-во_стр 44 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 2253.0816
[8 empty] | 989.9484 | 989.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.9742 | 494.9742 | 0 | 0
11 | РП110кВ Полюс. Релейная защита_стр 48 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
[8 empty] | 4254.8412 | 4254.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.4206 | 2127.4206 | 0 | 0
10 | РЛ110кВ Полюс Телемеханизация и учет элек._стр 46 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
[8 empty] | 134.1878 | 134.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0939 | 67.0939 | 0 | 0
6. | РП110кВ Полюс Собственные нужды_стр 38 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0%
[8 empty] | 34.4848 | 34.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.897 | 27.5878 | 0 | 0
| ИТОГО без ндс | [6 empty] | 68550.1033 | 68550.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19312.1936 | 5344.3419 | 5344.3419 | 4979.5142 | 6224.3928 | 13697.0748 | 13302.8062 | 345.4379 | 0
| ИТОГО ДАВАЛЬЧЕСКИЕ _Списание | [6 empty] | 68550103.301 | 68550103.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19312193.6195 | 5344341.9032 | 5344341.9032 | 4979514.2152 | 6224392.769 | 13697074.8362 | 13302806.2042 | 345437.8504 | 0
[9 empty] | 82260123.9612 | [11 empty] | 30000877.426 | [5 empty] | 38549225.875
[22 empty] | 16202017.679 | 19914348.2562 | 26491133.4794 | 25293551.2137 | 6640311.9371 | 0
Formulas:
Длительность, день = DATEDIF([Сроки выпол работ],[Окончание],"d")
Длительность, день = DATEDIF([Сроки выпол работ, row above],[Окончание, row above],"d")
Note on B74: Козьмина Надежда Анатольевна: заключено доп соглашение от июля 2020 - без авансирования

## Сух Лог_ВЭ_2021_план (hidden)
Мобилизация (перебазировка техники, временнные здания сооружения,командировочные, доставка АТ-2)
| Согласовано: | [8 empty] | Доработка рабочей документации | [18 empty] | Утверждаю:
| Директор АО "Витимэнерго" | [8 empty] | Поставка оборудования | [18 empty] | Директор АО "Витимэнергострой"
| Машковский А.Р. __________________ | [8 empty] | СМР | [18 empty] | ________________ Заиграев А.С.
| "____" ___________2018г. | [8 empty] | ПНР | [18 empty] | "____" ___________2018г.
Директор ООО "БМУ ГЭМ"
Хабуктанов А.В. __________________
"____" ___________2018г.
Директор Филиала АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ
Маяков Д.В. __________________
"____" ___________2018г.
График выполнения работ и объёмов финансирования проекта "Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог –Полюс № 2» с расширением ОРУ 110 кВ существующего РП 110 кВ Полюс"
17.2%
Начало выполнения поставок, работ (услуг): «10» декабря 2019 года.
Окончание выполнения поставок, работ (услуг): «31» декабря 2020 года.
№ | Наименование работ, услуг, поставок |  |  |  | Сроки выпол работ |  | Ед.изм | Объём и стоимость работ, поставок, подлежащих выполнению в каждом месяце (единицы измерения объемов - тыс. руб. без НДС), объемы финансирования (в % от стоимости работ и поставок) | [15 empty] | 2021 |  |  |  | Оплата резерва после подписания КС-11 |  | дельта
|  | Ед.изм. | Кол-во | Длительность, день | Начало | Окончание |  | Всего |  | 2020
[10 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
1 | Разбивка и закрепление центров опор |  |  | #NUM! | 2020-08-15 |  | % | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [15 empty] | 937.3554 | 937.3554 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 937.3554 | 937.3554 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.3554 | [10 empty] | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 937.3554 | 1 | 1 | 0
2 | Рекультивация нарушенных земель |  |  | 1902-08-21 | 2018-03-01 | 2020-10-20 | % | 100% | 100% | [7 empty] | 0% | 0% | 50% | 50% | [14 empty] | 4740.5859 | 4740.5859 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 4740.5859 | 4740.5859 | [7 empty] | 0 | 0 | 2370.293 | 2370.293 | [9 empty] | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 4740.5859 | 1 | 1 | 0
3 | Подготовительные работы ВЛ110кВ (ПРОСЕКА) |  |  | 76 | 2020-03-15 | 2020-05-30 | % | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.07% | 0% | 65.93% | 0% | [14 empty] | 8915.9446 | 8915.9446 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 8915.9446 | 8915.9446 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038.09 | 0 | 5877.8546 | [10 empty] | -8297.5667 | в счет СМР? |  | 13473.14 | 8915.9446 | 0 | 0 | 0
| Основные объекты строительства | [7 empty] | 0 | [25 empty] | 0.54 | 0.54 | 0
4.1 | ВЛ 110 кВ. СМР |  |  | 178 | 2020-04-15 | 2020-10-10 | % | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.029% | 0% | 26.47% | 12.25% | 12.25% | 12% | 15% | 10% | 9% | 0% | [8 empty] | 40397.4372 | 40397.4372 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 74810.0689 | 74810.0689 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265.968 | 0 | 19802.4669 | 9164.5012 | 9164.5012 | 8977.2083 | 11221.5103 | 7481.0069 | 6732.9062 | 0 |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 74810.0689 | 0.54 | 0.54 | 0
4.2 | ВЛ 110 кВ. Материалы Заказчика (Генподрядчика) |  |  | 178 | 2020-04-15 | 2020-10-10 | % | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 12% | 12% | 12% | 15% | 10% | 9% | [9 empty] | 25406.0429 | 26444.6209 | 1038.578
[7 empty] | тыс.руб. | 47048.2275 | 47048.2275 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14114.4683 | 5645.7873 | 5645.7873 | 5645.7873 | 7057.2341 | 4704.8228 | 4234.3405 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 47048.2275 | 0.54 | 0.54 | 0
4.3 | ВЛ 110 кВ. Материалы Субподрядчика |  |  | 178 | 2020-04-15 | 2020-10-10 | % | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.8% | 0% | 17.2% | 12% | 12% | 12% | 15% | 10% | 9% | [9 empty] | 7368.9837 | 6330.4056 | -1038.578
[7 empty] | тыс.руб. | 13646.266 | 13646.266 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.969 | 0 | 2346.9108 | 1637.5519 | 1637.5519 | 1637.5519 | 2046.9399 | 1364.6266 | 1228.1639 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 13646.266 | 0.2 | 0.2 | 0
5 | РП 110 кВ. Полюс ОРУ-110кВ |  |  | 90 | 2020-05-01 | 2020-07-30 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 5% |  |  | 40% | 40% | [9 empty] | 2133.4535 | 2133.4535 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 10667.2674 | 10667.2674 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.7267 | 533.3634 | 533.3634 | 0 | 0 | 4266.907 | 4266.907 |  |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 10667.2674 | 0 | 0 | 0
6 | РП110кВ Полюс Собственные нужды |  |  | 59 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | % | 100% | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 184.7012 | 184.7012 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9402 | 147.7609 |  |  |  |  | -8297.5667 | в счет СМР? |  | 13473.14 | 184.7012 | 1 | 1 | 0
7 | РП110кВ Полюс Заземление |  |  | 29 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | % | 100% | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | [14 empty] | 70.6272 | 70.6272 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 70.6272 | 70.6272 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 35.3136 | 35.3136 | [9 empty] | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 70.6272 | 0 | 0 | 0
8 | РП110кВ Полюс освещение |  |  | 29 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | % | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 9.5898 | 9.5898 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5898 |  |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 9.5898 | 0 | 0 | 0
9 | РП110кВ Полюс Кабельное хоз-во |  |  | 29 | 2020-08-01 | 2020-08-30 | % | 100% | 100% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 3362.4065 | 3362.4065 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.2032 | 1681.2032 |  |  |  |  | -8297.5667 | в счет СМР? |  | 13473.14 | 3362.4065 | 0 | 0 | 0
10 | РЛ110кВ Полюс Телемеханизация и учет элек. |  |  | 29 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | % | 100% | 100% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 357.793 | 357.793 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8965 | 178.8965 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 357.793 | 0 | 0 | 0
11 | РП110кВ Полюс. Релейная защита |  |  | 29 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 4633.1222 | 4633.1222 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.5611 | 2316.5611 |  |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 4633.1222 | 0 | 0 | 0
| Объекты транспортного хозяйства и связи | [7 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
12.1 | Подвеска оптического кабеля на опорах ВЛ. СМР |  |  | 39 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | % | 122% | 122% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 22% | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 4877.1171 | 4877.1171 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438.5586 | 2438.5586 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 4877.1171 | 0 | 0 | 0
12.2 | Подвеска оптического кабеля на опорах ВЛ. Материалы Заказчика (Генподрядчика) |  |  | 39 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | % | 100% | 100% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 9589.1145 | 9589.1145 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4794.5573 | 4794.5573 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 9589.1145 | 0 | 0 | 0
12.3 | Подвеска оптического кабеля на опорах ВЛ. Материалы Субподрядчика |  |  | 39 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | % | 100% | 100% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 138.9436 | 138.9436 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4718 | 69.4718 |  |  |  |  | 109.9541 | #REF! |  | 6899.9044 | 138.9436 | 0 | 0 | 0
13-14 | Временные здания и сооружения | [7 empty] | 0 | [25 empty] | 0.5 | 0.5 | 0
| Устройство временных сооружений |  |  | 59 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | % | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | [8 empty] | 2989.8922 | 2989.8922 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 5979.7843 | 5979.7843 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.8922 |  |  |  | 0.23423 |  |  | 7126.4368 | 5979.7843 | 0 | 0 | 0
| Прочие работы и затраты | [7 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
22 | ПНР по ВЛ |  |  | 20 | 2020-10-10 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | тыс.руб. | 369.6782 | 369.6782 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6782 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | РП110кВ Полюс ПНР |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 847.8685 | 847.8685 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.8685 |  |  |  | -14231.115 |  |  | 379546.72 | 847.8685 | 0 | 0 | 0
24.1 | Аварийный запас ВОЛС (Заготовительно-складские и прочие затраты) |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 719.3267 | 719.3267 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.3267 |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 719.3267 | 0 | 0 | 0
| Общестроительные работы на ОРУ-220кВ (планировка площадки, установка лежней под оборудование, устройство автодороги) |  |  | 0 |  |  | % | #REF! | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Монтаж ж/б кабельных лотков на ОРУ-220кВ |  |  | 0 |  |  | тыс.руб. | #REF! | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Монтаж шкафов ПР, БУ, ШЗВ |  | 46 | 0 |  |  | % | #REF! | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Монтаж шкафов в ОПУ |  |  | 0 |  |  | тыс.руб. | #REF! | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования 220кВ ВЛ 220кВ Мамакан - Сухой Лог №1 (без подключения) Выключатель колонковый - 1шт. Трансформатор тока - 3шт. Разъединитель 220кВ - 3шт. |  |  | 0 |  |  | % | #REF! | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования 220кВ ВЛ 220кВ Мамакан - Сухой Лог №1 (ф.В) (без подключения) ВЧ-заградитель - 1шт. Конденсатор связи - 1шт. Фильтр присоединения - 1шт. |  |  | 0 |  |  | тыс.руб. | #REF! | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Монтаж кабельных конструкций |  |  | 0 |  |  | % | #REF! | 0 | [24 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
| Монтаж контрольного и силового кабеля |  |  | 0 |  |  | тыс.руб. | #REF! | 0 | [24 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
12 | Пусконаладочные работы | [5 empty] | % | 0% | 0% | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | [20 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Передача исполнительной документации |  |  | 1 |  |  | % | #REF! | 0 | [24 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
| Отключить действующею СШ-220кВ |  |  | 1 |  |  | тыс.руб. | #REF! | 0 | [24 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
| Подключить вновь смонтированную ячейку ВЛ 220кВ Мамакан - Сухой Лог №1 к СШ-220кВ. |  |  | 1 |  |  | % | #REF! | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Включить СШ-220кВ Разъединитель ШР-220-1 Сухой лог №1 отключен. |  |  | 1 |  |  | тыс.руб. | #REF! | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0
24.2 | Аварийных запас ВОЛС. Материалы Заказчика (Генподрядчика) |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 2004.1055 | 2004.1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.1055 |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 2004.1055 | 0 | 0 | 0
24.3 | Аварийных запас ВОЛС. Материалы Субподрядчика |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | РП110кВ Полюс Телемех-я ПНР |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 1116.285 | 1116.285 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.285 |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 1116.285 | 0.44 | 0.44 | 0
26 | Прочие затраты.(зимнее удорожание, снегоборьба, перебазировка людей и техники и др.) |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | [8 empty] | 5925.0023 | 5925.0023 | 0
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 13465.9144 | 13465.9144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962.5012 | 1481.2506 | 1481.2506 | 1481.2506 | 1481.2506 | 1481.2506 | 1481.2506 | 1615.9097 |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 13465.9144 | 0 | 0 | 0
27 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 416.9874 | 416.9874 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.9874 |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 416.9874 | 0.44 | 0.44 | 0
28 | Непредвиденные затраты - 3% |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | % | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | [8 empty] | 2757.594 | 2757.594 | 0
|  |  |  | 29 |  |  | тыс.руб. | 6267.2591 | 6267.2591 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.797 | 689.3985 | 689.3985 | 689.3985 | 689.3985 | 689.3985 | 689.3985 | 752.0711 |  |  |  | 4649.678 |  |  | 11922.422 | 6267.2591 | 101642.9188 | 101642.9188 | 0
9 | Стоимость выполненных работ, руб. | [6 empty] | 215176.34 | 215176.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7051.027 | 0 | 53882.5796 | 21557.4594 | 19151.8528 | 18431.1966 | 22496.3334 | 31504.201 | 30269.5659 | 10832.1242 | 0 |  | #REF! | -19532.3448 |  | 101642.9188 | #REF! | #REF! | 0 | 937.3554 | 937.3554
10 | Авансовый платеж, руб. (согласно п .5 договора) | [6 empty] | 158623.4667 |  | 102070.6 |  | 56552.8667 | [19 empty] | #REF!
| Оплата за выполненные работы, в течение 10 рабочих дней , со дня подписания КС-2,КС-3 руб. | [6 empty] | 56135.8859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15451.1832 | 30269.5659 | 10415.1368
11 | Гашение аванса | [6 empty] | 158623.4667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7051.027 | 0 | 53882.5796 | 21557.4594 | 19151.8528 | 18431.1966 | 22496.3334 | 16053.0179 | 0 | 0
| Оплата по авторскому надзору - в течение 30 календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ по авторскому надзору, на основании подписанного акта КС-14 | [6 empty] | 416.9874 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 416.9874
13 | Итого платежи, руб. без НДС | [6 empty] | 215176.34 |  | 102070.6 | 0 | 56552.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15451.1832 | 30269.5659 | 10415.1368 | 416.9874
14 | НДС 20%, руб. | [6 empty] | 43035.268 |  | 20414.12 | 0 | 11310.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090.2366 | 6053.9132 | 2083.0274 | 83.3975
15 | Итого платежи, руб. с учётом НДС | [6 empty] | 258211.608 |  | 122484.72 | 0 | 67863.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18541.4198 | 36323.4791 | 12498.1642 | 500.3849
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7051.027 | 7051.027 | 60933.6066 | 82491.066 | 101642.9188 | 120074.1154 | 142570.4488 | 174074.6498 | 204344.2158 | 215176.34 | 215176.34
[20 empty] | с ндс | 121971.5026
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7051027 | 0 | 53882579.5727 | 21557459.4031 | 19151852.8291 | 18431196.5693 | 22496333.4413 | 31504201.0189 | 30269565.9425 | 10832124.223 | 0
| ВЭСТ_оборудование_геподрядчик | [6 empty] | 59360774.2187 | 59360774.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14114468.2556 | 5645787.3022 | 5645787.3022 | 5645787.3022 | 7057234.1278 | 9499380.0194 | 9028897.7442 | 2723432.165 | 0
| Маиериалы Генподряд | [6 empty] | 56637342.0537 | 56637342.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14114468.2556 | 5645787.3022 | 5645787.3022 | 5645787.3022 | 7057234.1278 | 9499380.0194 | 9028897.7442 | 0 | 0
| Аварийный запас | [6 empty] | 2723432.165 | 2723432.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723432.165 | 0
| СМР | [6 empty] | 119546363.6093 | 119546363.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304058 | 0 | 33079902.3484 | 12103471.0971 | 9697864.5231 | 8977208.2633 | 11221510.3291 | 18400073.5161 | 17772383.3751 | 2989892.157 | 0
| Материалы | [6 empty] | 13785209.62 | 13785209.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746969 | 0 | 2346910.806 | 1637551.9224 | 1637551.9224 | 1637551.9224 | 2046939.903 | 1434098.402 | 1297635.7418 | 0 | 0
| Прочее | [6 empty] | 15799746.06 | 15799746.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962501.1632 | 1481250.5816 | 1481250.5816 | 1481250.5816 | 1481250.5816 | 1481250.5816 | 1481250.5816 | 3949741.4074 | 0
| АН | [6 empty] | 416987.403 | 416987.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416987.403 | 0
| непредвиденные | [6 empty] | 6267259.089 | 6267259.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378796.9996 | 689398.4998 | 689398.4998 | 689398.4998 | 689398.4998 | 689398.4998 | 689398.4998 | 752071.0907 | 0
[8 empty] | 215176340 | 215176340
0
[8 empty] | 155815565.7813 | 155815565.7813
Formulas:
Длительность, день = DATEDIF([Начало],[Окончание],"d")
Длительность, день = DATEDIF([Начало, row above],[Окончание, row above],"d")

## Дяля (hidden)
| 2018 |  |  | 2018 | 2019 | [11 empty] | 2019 | 2020 | [11 empty] | 2020 |  | Стоимость по договору | остаток
затраты сч. 20 | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | 2018-2020гг
Дяля чаянгро | 120268.56 | 180402.84 | 0 | 300671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283333 | 740000 | 57821844.83 | 51009043.9 | 0 | 37973025.22 | 84324893.14 | 234152140.09 | 0 | 75060703.61 | 42573544.24 | 0 | 18084413.08 | 0 | 7714309.5 | 25072547.44 | 0 | 6670968.57 | 3744156 | -677545.57 | 178243096.87 | 412695908.36
ТТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50383287.64 | 50383287.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50383287.64
Поставка оборудования (трансформаторы) |  |  |  | 0 | [11 empty] | 50226532 | 50226532 | [12 empty] | 0 | 50226532
ТЗР |  |  |  | 0 | [11 empty] | 156755.64 | 156755.64 | [12 empty] | 0 | 156755.64
Давальческие материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109515.6 | 0 | 23329.57 | 0 | 0 | 132845.17 | 132845.17
Давальческие материалы |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 109515.6 |  | 23329.57 |  |  | 132845.17 | 132845.17
пусковой элемент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57821844.83 | 51199043.9 | 0 | 37973025.22 | 32781168.5 | 179775082.45 | 0 | 75060703.61 | 42573544.24 | 0 | 18084413.08 | 0 | 7714309.5 | 24963031.84 | 0 | 6647639 | 3744156 | -677545.57 | 178110251.7 | 357885334.15 | 359045771.15
оборудование |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1782744.99 | 1782744.99 | [12 empty] | 0 | 1782744.99 | 1782744.99
СМР |  |  |  | 0 | [7 empty] | 57821844.83 | 51199043.9 |  | 37973025.22 | 30998423.51 | 177992337.46 |  | 75060703.61 | 42573544.24 |  | 18084413.08 |  | 7714309.5 | 24963031.84 |  | 6647639 | 3744156 | -677545.57 | 178110251.7 | 356102589.16 | 356102589.16
БМУ ГЭМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160437 | 1160437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160437 | 1160437
СМР |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1160437 | 1160437 | [12 empty] | 0 | 1160437
ЭСП | 120268.56 | 180402.84 | 0 | 300671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283333 | 740000 | 0 | -190000 | 0 | 0 | 0 | 2833333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134004.4
корректировка 2388-1 от 24.09.18 | 120268.56 | 180402.84 |  | 300671.4 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 300671.4
корректировка 2388-2 от 07.05.2019 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1783333 | [6 empty] | 1783333 | [12 empty] | 0 | 1783333
корректировка 2388-3 от 27.05.2020 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 100000 | 275000 |  | 75000 |  |  |  | 450000 | [12 empty] | 0 | 450000
корректировка 2388-4 от 27.05.2021 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 100000 | 275000 |  | 75000 |  |  |  | 450000 | [12 empty] | 0 | 450000
корректировка 2388-5 от 27.05.2022 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 75000 |  |  | 75000 |  |  |  | 150000 | [12 empty] | 0 | 150000
корректировка 2388-6 от 27.05.2023 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 225000 | 190000 |  | -415000 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
ЭСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378785 | 0 | 213400 | 0 | 82692.5 | 0 | 129160 | 0 | 804037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51812.5 | 0 | 51812.5 | 855850
АН |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 378785 |  | 213400 |  | 82692.5 |  | 129160 |  | 804037.5 | [10 empty] | 51812.5 |  | 51812.5 | 855850
оплата сч.51 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Дяля чаянгро | 0 | 354792.26 | 0 | 354792.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60271838.4 | 0 | 2739999.6 | 63335592.42 | -498000 | 55564967.42 | 41010867.24 | 3531818.39 | 225957083.47 | 33478297.4 | 13626908.99 | 67438650.92 | 45979427.78 | 17291427.58 | 2239738.56 | 8331454.26 | 26960074.38 | 0 | 159414.204 | 0 | 0 | 215505394.074 | 441817269.804 | 495040969.836 | 53223700.032
ТТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60271838.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60271838.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60271838.4 | 60271838.4 | 0
Поставка оборудования (трансформаторы) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 60271838.4 | [7 empty] | 60271838.4 | [12 empty] | 0 | 60271838.4 | 60271838.4 | 0
Давальческие материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159414.204 | 0 | 0 | 159414.204 | 159414.204 | 159414.204 | 0
Давальческие материалы |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 159414.204 |  |  | 159414.204 | 159414.204 | 159414.204 | 0
пусковой элемент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62447592.42 | 0 | 55294967.42 | 41010867.24 | 2139293.99 | 160892721.07 | 33478297.4 | 13626908.99 | 67438650.92 | 45979427.78 | 17291427.58 | 2239738.56 | 8331454.26 | 26960074.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215345979.87 | 376238700.94 | 429462400.98 | 53223700.04
оборудование |  |  |  | 0 | [11 empty] | 2139293.99 | 2139293.99 | [12 empty] | 0 | 2139293.99 | 2139293.988 | -0.002
СМР |  |  |  | 0 | [7 empty] | 62447592.42 |  | 55294967.42 | 41010867.24 |  | 158753427.08 | 33478297.4 | 13626908.99 | 67438650.92 | 45979427.78 | 17291427.58 | 2239738.56 | 8331454.26 | 26960074.38 |  |  |  |  | 215345979.87 | 374099406.95 | 427323106.992 | 53223700.042
БМУ ГЭМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392524.4 | 1392524.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392524.4 | 1392524.4 | 0
СМР |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1392524.4 | 1392524.4 | [12 empty] | 0 | 1392524.4 | 1392524.4 | 0
ЭСП | 0 | 354792.26 | 0 | 354792.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739999.6 | 888000 | -498000 | 270000 | 0 | 0 | 3399999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754791.86 | 3754791.852 | -0.008
корректировка 2388-1 от 24.09.18 |  | 354792.26 |  | 354792.26 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 354792.26 | 354792.252 | -0.008
корректировка 2388-2 от 07.05.2019 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2139999.6 | [5 empty] | 2139999.6 | [12 empty] | 0 | 2139999.6 | 2139999.6 | 0
корректировка 2388-3 от 27.05.2020 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 120000 | 330000 |  | 90000 |  |  | 540000 | [12 empty] | 0 | 540000 | 540000 | 0
корректировка 2388-4 от 27.05.2021 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 120000 | 330000 |  | 90000 |  |  | 540000 | [12 empty] | 0 | 540000 | 540000 | 0
корректировка 2388-5 от 27.05.2022 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 90000 |  |  | 90000 |  |  | 180000 | [12 empty] | 0 | 180000 | 180000 | 0
корректировка 2388-6 от 27.05.2023 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 270000 | 228000 | -498000 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ЭСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454542 | 0 | 256080 | 0 | 99231 | 0 | 154992 | 964845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62175 | 62175 | 1027020 | 1027020 | 0
АН | [9 empty] | 454542 |  | 256080 |  | 99231 |  | 154992 | 964845 | [11 empty] | 62175 | 62175 | 1027020 | 1027020 | 0
20 | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | 2018-2020гг
ВЧ связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110668 | 0 | 0 | 4110668 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 4810668
БМУ ГЭМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660668 | 0 | 0 | 3660668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660668
устройство ВЧ связь |  |  |  | 0 | [9 empty] | 3660668 |  |  | 3660668 | [12 empty] | 0 | 3660668
ЭСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 1150000
корректировка 2388-6 от 27.05.2023 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 450000 |  |  | 450000 | 700000 | [11 empty] | 700000 | 1150000
51 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
ВЧ связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 228000 | 0 | 4434801.6 | 0 | 0 | 4932801.6 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 5772801.6
БМУ ГЭМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4392801.6 | 0 | 0 | 4392801.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4392801.6
устройство ВЧ связь |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4392801.6 |  |  | 4392801.6 | [12 empty] | 0 | 4392801.6 | 4392801.6 | 0
ЭСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 228000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 1380000 | 1380000 | 0
корректировка 2388-6 от 27.05.2023 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 270000 | 228000 |  | 42000 |  |  | 540000 |  | 840000 | [10 empty] | 840000 | 1380000 | 1380000 | 0
Note on Z8: модуль оптический+ патч-корд давальческие + тзр 54 855,94
Note on AB8: ушко литое, звено промежуточное, узел крепления
Note on Q13: дог № 20-10/2019 от 14.10.19
Note on Q33: дог № 20-10/2019 от 14.10.19
Note on O48: Дог № 9-10/2019 от 14.10.2019
Note on O54: Дог № 9-10/2019 от 14.10.2019