## 2017
Приложение № 7.2
К Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы (представляется ежеквартально)
за 4 квартал 2017 г.
Утверждаю
Директор АО "Витимэнерго"
________________А. Р. Машковский
(подпись)
"_____" ______________ 2018 года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Фактически профинансировано, |  |  |  |  | Отклонение фактической |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | млн. руб.* |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  | стоимости работ от плановой |  |  |  |  | актами выполненных работ), |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
[12 empty] | стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | млн. руб.
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про-
[5 empty] | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен-
[5 empty] | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВт | в эк- | ный |  |  | ность,
[5 empty] | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км
[5 empty] | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
[23 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы,
[23 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
торов,
шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 266.3178 | 48.82 | 53.83 | 163.6678 | 0 | 521.2225 | 3.3158 | 10.6219 | 61.689 | 445.5958 | -254.9047 | 45.5042 | 43.2081 | 101.9787 | -445.5958 | 85.7984 | 6.6506 | 7.2871 | 70.8453 | 1.0153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
01 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
02 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 56.73 | 7.75 | 48.98 | 0 | 0 | 20.7918 | 0 | 2.3375 | 17.6099 | 0.84432 | 35.9382 | 7.75 | 46.6425 | -17.6099 | -0.84432 | 29.6642 | 0 | 2.3375 | 26.4828 | 0.84387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
03 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | 175.7 | 41.07 | 0 | 134.63 | 0 | 455.3035 | 3.3158 | 4.6792 | 2.7285 | 444.58 | -279.6035 | 37.7542 | -4.6792 | 131.9015 | -444.58 | 10.7235 | 6.6506 | 1.3444 | 2.7285 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
04 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
05 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
06 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 33.8878 | 0 | 4.85 | 29.0378 | 0 | 45.1272 | 0 | 3.6052 | 41.3506 | 0.17144 | -11.2394 | 0 | 1.2448 | -12.3128 | -0.17144 | 45.4106 | 0 | 3.6052 | 41.634 | 0.17144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 56.73 | 7.75 | 48.98 | 0 | 0 | 20.7918 | 0 | 2.3375 | 17.6099 | 0.84432 | 35.9382 | 7.75 | 46.6425 | -17.6099 | -0.84432 | 29.6642 | 0 | 2.3375 | 26.4828 | 0.84387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 14.17 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 17.2992 | 0 | 1.5962 | 15.4914 | 0.21163 | -3.1292 | 0 | 12.5738 | -15.4914 | -0.21163 | 22.0821 | 0 | 1.5962 | 20.2743 | 0.21163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 14.17 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 17.2992 | 0 | 1.5962 | 15.4914 | 0.21163 | -3.1292 | 0 | 12.5738 | -15.4914 | -0.21163 | 22.0821 | 0 | 1.5962 | 20.2743 | 0.21163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.1 | Е_2001_ВЭ ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092473 | 0 | 0.055315 | 0.020342 | 0.016816 | -0.092473 | 0 | -0.055315 | -0.020342 | -0.016816 | 3.4654 | 0 | 0.055315 | 3.3932 | 0.016816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.2 | Е_2002_ВЭ ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9569 | 0 | 0.092435 | 3.8364 | 0.0281 | -3.9569 | 0 | -0.092435 | -3.8364 | -0.0281 | 5.8619 | 0 | 0.092435 | 5.7413 | 0.0281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.3 | Е_2003_ВЭ ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046591 | 0 | 0.028012 | 0.010063 | 0.008516 | -0.046591 | 0 | -0.028012 | -0.010063 | -0.008516 | 2.1508 | 0 | 0.028012 | 2.1143 | 0.008516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.4 | Е_2004_ВЭ ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | 0.016277 | 1.6 | 0.004948 | -1.6212 | 0 | -0.016277 | -1.6 | -0.004948 | 1.6212 | 0 | 0.016277 | 1.6 | 0.004948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.5 | Е_2005_ВЭ ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0.012251 | 1.6 | 0.003724 | -1.616 | 0 | -0.012251 | -1.6 | -0.003724 | 1.616 | 0 | 0.012251 | 1.6 | 0.003724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.6 | Е_2006_ВЭ ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9226 | 0 | 0.037315 | 5.874 | 0.011344 | -5.9226 | 0 | -0.037315 | -5.874 | -0.011344 | 1.6966 | 0 | 0.037315 | 1.648 | 0.011344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.7 | Е_2007_ВЭ ПС 35 кВ Андреевская установка КРУН-6 кВ с выключателями ВБП-10 кВ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 0.003919 | 0.0006 | 0.001191 | 6.9943 | 0 | 6.9961 | -0.0006 | -0.001191 | 0.08005 | 0 | 0.003919 | 0.07494 | 0.001191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.8 | Е_2008_ВЭ Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0.46967 | 0 | 0.29054 | 0.090799 | 0.088325 | 0.94033 | 0 | 1.1195 | -0.090799 | -0.088325 | 1.5121 | 0 | 0.29054 | 1.1332 | 0.088325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.9 | Е_2009_ВЭ Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.15778 | 0 | 0.121 | 0 | 0.036784 | 0.77222 | 0 | 0.809 | 0 | -0.036784 | 0.55805 | 0 | 0.121 | 0.40027 | 0.036784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.10 | Е_2010_ВЭ Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0.020327 | 0 | 0.015588 | 0 | 0.004739 | 1.4297 | 0 | 1.4344 | 0 | -0.004739 | 0.13685 | 0 | 0.015588 | 0.11653 | 0.004739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.11 | Е_2011_ВЭ Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.13874 | 0 | 0.006702 | 0.13 | 0.002037 | 0.051261 | 0 | 0.1833 | -0.13 | -0.002037 | 0.13874 | 0 | 0.006702 | 0.13 | 0.002037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.12 | Е_2012_ВЭ Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | 1.42 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0.459 | 0.8 | 0 | 0.161 | 0 | 0.961 | -0.8 | 0 | 1.2523 | 0 | 0.459 | 0.79326 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.13 | Е_2013_ВЭ Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.3825 | 0 | 0.441 | 0.9415 | 0 | 0.3875 | 0 | 1.329 | -0.9415 | 0 | 1.3825 | 0 | 0.441 | 0.9415 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2.14 | Н_2025_ВЭ Замена вводных панелей на ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60965 | 0 | 0.016798 | 0.58775 | 0.005107 | -0.60965 | 0 | -0.016798 | -0.58775 | -0.005107 | 0.60965 | 0 | 0.016798 | 0.58775 | 0.005107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 27.25 | 7.75 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 7.75 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 27.25 | 7.75 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 7.75 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.1 | Е_2015_ВЭ Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | 5.26 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.2 | Е_2016_ВЭ Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.3 | Е_2014_ВЭ Приобретение стоек железобетонных вибрированных для реконструкции ВЛ-6 кВ № 11, 7 | 11.84 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.4 | Е_2017_ВЭ Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 15.31 | 0 | 15.31 | 0 | 0 | 3.4925 | 0 | 0.74137 | 2.1185 | 0.63269 | 11.8175 | 0 | 14.5686 | -2.1185 | -0.63269 | 7.5821 | 0 | 0.74137 | 6.2085 | 0.63224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 15.31 | 0 | 15.31 | 0 | 0 | 2.6316 | 0 | 0.72373 | 1.6878 | 0.22001 | 12.6784 | 0 | 14.5863 | -1.6878 | -0.22001 | 6.7216 | 0 | 0.72373 | 5.7779 | 0.22001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1.1 | Е_2018_ВЭ Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | 8.81 | 0 | 8.81 | 0 | 0 | 2.6316 | 0 | 0.72373 | 1.6878 | 0.22001 | 6.1784 | 0 | 8.0863 | -1.6878 | -0.22001 | 6.7216 | 0 | 0.72373 | 5.7779 | 0.22001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1.2 | Е_2019_ВЭ Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220 кВ Мамакан для системы САОН (спецавтоматики отключения нагрузки) | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86096 | 0 | 0.017635 | 0.43065 | 0.41267 | -0.86096 | 0 | -0.017635 | -0.43065 | -0.41267 | 0.86052 | 0 | 0.017635 | 0.43065 | 0.41223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2.1 | Н_2029_ВЭ Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4575 | 0 | 0.017635 | 0.43065 | 0.0092121 | -0.4575 | 0 | -0.017635 | -0.43065 | -0.0092121 | 0.45706 | 0 | 0.017635 | 0.43065 | 0.0087675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2.3 | Н_2031_ВЭ Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40346 | 0 | 0 | 0 | 0.40346 | -0.40346 | 0 | 0 | 0 | -0.40346 | 0.40346 | 0 | 0 | 0 | 0.40346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | 175.7 | 41.07 | 0 | 134.63 | 0 | 455.3035 | 3.3158 | 4.6792 | 2.7285 | 444.58 | -279.6035 | 37.7542 | -4.6792 | 131.9015 | -444.58 | 10.7235 | 6.6506 | 1.3444 | 2.7285 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 175.7 | 41.07 | 0 | 134.63 | 0 | 455.3035 | 3.3158 | 4.6792 | 2.7285 | 444.58 | -279.6035 | 37.7542 | -4.6792 | 131.9015 | -444.58 | 10.7235 | 6.6506 | 1.3444 | 2.7285 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2.1 | Е_3001_ВЭ Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3158 | 3.3158 | 0 | 0 | 0 | -3.3158 | -3.3158 | 0 | 0 | 0 | 3.3158 | 3.3158 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2.2 | Е_3002_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.6529 | 0 | 1.3444 | 2.7285 | 444.58 | -448.6529 | 0 | -1.3444 | -2.7285 | -444.58 | 4.0729 | 0 | 1.3444 | 2.7285 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2.3 | Е_3003_ВЭ Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | 31.07 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 3.3348 | 0 | 3.3348 | 0 | 0 | 27.7352 | 31.07 | -3.3348 | 0 | 0 | 3.3348 | 3.3348 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2.4 | Е_3005_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан № 1 и № 2 | 144.63 | 10 | 0 | 134.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.63 | 10 | 0 | 134.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 33.8878 | 0 | 4.85 | 29.0378 | 0 | 45.1272 | 0 | 3.6052 | 41.3506 | 0.17144 | -11.2394 | 0 | 1.2448 | -12.3128 | -0.17144 | 45.4106 | 0 | 3.6052 | 41.634 | 0.17144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.1 | Е_6001_ВЭ Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | 9.49 | 0 | 4.85 | 4.64 | 0 | 7.6465 | 0 | 3.5215 | 4.0464 | 0.078629 | 1.8435 | 0 | 1.3285 | 0.59363 | -0.078629 | 7.9735 | 0 | 3.5215 | 4.3735 | 0.078629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.2 | Н_6040_ВЭ Покупка автомобиля УАЗ пикап | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.0974 | 0 | 0 | 1.03 | 0.067359 | -0.39736 | 0 | 0 | -0.33 | -0.067359 | 1.0974 | 0 | 0 | 1.03 | 0.067359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.3 | Н_6041_ВЭ Покупка БСМТС | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.0212 | 0 | 0 | 2.0212 | 0 | -0.82124 | 0 | 0 | -0.82124 | 0 | 1.9812 | 0 | 0 | 1.9812 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.4 | Н_6042_ВЭ Покупка бульдозера | 7.74 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 8.0157 | 0 | 0 | 8.0157 | 0 | -0.27574 | 0 | 0 | -0.27574 | 0 | 8.0157 | 0 | 0 | 8.0157 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.5 | Н_6043_ВЭ Покупка автомобиля грузопассажирского | 3.505 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 3.4935 | 0 | 0 | 3.4935 | 0 | 0.011548 | 0 | 0 | 0.011548 | 0 | 3.4935 | 0 | 0 | 3.4935 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.6 | Н_6044_ВЭ Покупка катера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | -1.36 | 0 | 0 | -1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.7 | Н_6045_ВЭ Покупка автомобиля с КМУ | 3.782 | 0 | 0 | 3.782 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | -0.518 | 0 | 0 | -0.518 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.8 | Н_6046_ВЭ Покупка ямобура | 3.073 | 0 | 0 | 3.073 | 0 | 2.8258 | 0 | 0 | 2.8258 | 0 | 0.24719 | 0 | 0 | 0.24719 | 0 | 2.8258 | 0 | 0 | 2.8258 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.9 | Н_6053_ВЭ Покупка прибора ПКВ/М7 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.47223 | 0 | 0 | 0.47223 | 0 | 0.28777 | 0 | 0 | 0.28777 | 0 | 0.47223 | 0 | 0 | 0.47223 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.10 | Н_6054_ВЭ Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.11 | Н_6055_ВЭ Покупка прибора АИМ - 90А | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.12 | Н_6056_ВЭ Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.096353 | 0 | 0 | 0.096353 | 0 | 0.023647 | 0 | 0 | 0.023647 | 0 | 0.096353 | 0 | 0 | 0.096353 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.13 | Н_6057_ВЭ Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.14 | Н_6058_ВЭ Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | 0.040422 | 0 | 0 | 0.040422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040422 | 0 | 0 | 0.040422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.15 | Н_6059_ВЭ Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.16 | Е_6004_ВЭ Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам | 0.29734 | 0 | 0 | 0.29734 | 0 | 0.77368 | 0 | 0 | 0.77368 | 0 | -0.47634 | 0 | 0 | -0.47634 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.17 | Е_6005_ВЭ Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | -0.92 | 0 | 0 | -0.92 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.18 | Е_6006_ВЭ Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1469 | 0 | 0 | 1.1469 | 0 | -0.046889 | 0 | 0 | -0.046889 | 0 | 1.1469 | 0 | 0 | 1.1469 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.19 | F_6010_ВЭ Покупка электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087191 | 0 | 0.019318 | 0.062 | 0.005873 | -0.087191 | 0 | -0.019318 | -0.062 | -0.005873 | 0.087191 | 0 | 0.019318 | 0.062 | 0.005873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.20 | Е_6007_ВЭ Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.21 | Н_6020_ВЭ Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | -3.07 | 0 | 0 | -3.07 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.22 | Н_6061_ВЭ Приобретение вывески и логотипов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0.064413 | 0.28481 | 0.019582 | -0.3688 | 0 | -0.064413 | -0.28481 | -0.019582 | 0.3688 | 0 | 0.064413 | 0.28481 | 0.019582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.23 | Н_6022_ВЭ Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | -5.64 | 0 | 0 | -5.64 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.