## 2017
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Витимэнерго", млн. рублей с НДС
[11 empty] | за 4 квартал 2017 года | [13 empty] | Утверждаю Директор АО "Витимэнерго"
__________________А. Р. Машковский
(подпись)
[28 empty] | 20 | 18 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 27.9494 | 266.321 | 521.2231 | 0 | 3.4409 | 0 |  | 4.814 | 0 | 287.3025 | 0 | 225.6657 | 85.8034 | 56.7999 | 74.1467 | 47.9834 | -406.0321 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 27.9494 | 266.321 | 521.2231 | 0 | 3.4409 | 0 |  | 4.814 | 0 | 287.3025 | 0 | 225.6657 | 85.8034 | 56.7999 | 74.1467 | 47.9834 | -406.0321 | 0
01 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 26.811 | 56.73 | 20.7924 | 0 | 3.2 | 0 |  | 2.4659 | 0 | 7.5653 | 0 | 7.5612 | 29.6647 | 8.6811 | 29.0151 | 10.1039 | 29.4376 | 0
03 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 0 | 175.7 | 455.2959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 254.5073 | 0 | 200.7886 | 10.7235 | 7.3887 | 0 | 0 | -424.2259 | 0
04 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 1.1385 | 33.891 | 45.1348 | 0 | 0.24089 | 0 |  | 2.3481 | 0 | 25.2299 | 0 | 17.3159 | 45.4152 | 40.7302 | 45.1316 | 37.8795 | -11.2438 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | 26.811 | 56.73 | 20.7924 | 0 | 3.2 | 0 |  | 2.4659 | 0 | 7.5653 | 0 | 7.5612 | 29.6647 | 8.6811 | 29.0151 | 10.1039 | 29.4376 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 22.695 | 14.17 | 17.3024 | 0 | 3.2 | 0 |  | 2.261 | 0 | 4.9617 | 0 | 6.8796 | 22.0825 | 5.7113 | 21.8311 | 5.6968 | -3.1324 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 22.695 | 14.17 | 17.3024 | 0 | 3.2 | 0 |  | 2.261 | 0 | 4.9617 | 0 | 6.8796 | 22.0825 | 5.7113 | 21.8311 | 5.6968 | -3.1324 | 0
1.2.1.2.1 | Е_2001_ВЭ ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) |  |  |  | 3.3729 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4654 | 0 | 3.4654 | 0 | -0.0925 | 0
1.2.1.2.2 | Е_2002_ВЭ ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) |  |  |  | 0 | 0 | 3.9569 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 1.4679 | 5.8619 | 0 | 5.8836 | 0 | -3.9569 | 0
1.2.1.2.3 | Е_2003_ВЭ ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) |  |  |  | 5.4771 | 0 | 0.046591 | 0 | 0 | 0 |  | 0.046591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | 0 | 2.1508 | 0 | -0.046591 | 0
1.2.1.2.4 | Е_2004_ВЭ ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) |  |  |  | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0.021226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | 1.6212 | 0 | -1.6212 | 0
1.2.1.2.5 | Е_2005_ВЭ ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) |  |  |  | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.616 | 0 | 1.616 | 0 | -1.62 | 0
1.2.1.2.6 | Е_2006_ВЭ ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на ВБП-10 кВ (14 шт.) и трансформаторов тока |  |  |  | 0 | 0 | 5.9226 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6966 | 0 | 0 | 0 | 4.226 | 1.6966 | 1.6966 | 1.6966 | 1.6966 | -5.9226 | 0
1.2.1.2.7 | Е_2007_ВЭ ПС 35 кВ Андреевская установка КРУН-6 кВ с выключателями ВБП-10 кВ |  |  |  | 0 | 7 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | 0.080051 | 0.080051 | 0.080051 | 0.080051 | 6.9943 | 0
1.2.1.2.8 | Е_2008_ВЭ Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) |  |  |  | 1.4527 | 1.41 | 0.47301 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2365 | 0 | 0 | 0 | 0.23651 | 1.5121 | 0.24476 | 1.3969 | 0.12951 | 0.93699 | 0
1.2.1.2.9 | Е_2009_ВЭ Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) |  |  |  | 1.2297 | 0.93 | 0.1578 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55805 | 0.30636 | 0.53707 | 0.40718 | 0.7722 | 0
1.2.1.2.10 | Е_2010_ВЭ Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) |  |  |  | 11.1626 | 1.45 | 0.020083 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0097826 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | 0.1369 | 0 | 0 | 0 | 1.4299 | 0
1.2.1.2.11 | Е_2011_ВЭ Приобретение камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП |  |  |  | 0 | 0.19 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.0087398 | 0.13874 | 0.13874 | 0.13874 | 0.13874 | 0.05126 | 0
1.2.1.2.12 | Е_2012_ВЭ Приобретение комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) |  |  |  | 0 | 1.42 | 1.2535 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8135 | 0 | 0.44 | 1.2526 | 1.2526 | 1.2526 | 1.2526 | 0.1665 | 0
1.2.1.2.13 | Е_2013_ВЭ Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) |  |  |  | 0 | 1.77 | 1.384 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9415 | 0 | 0.4425 | 1.3825 | 1.3825 | 1.3825 | 1.3825 | 0.38601 | 0
1.2.1.2.14 | Н_2025_ВЭ Замена вводных панелей на ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0.60965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.58775 | 0 | 0.021905 | 0.60965 | 0.60965 | 0.60965 | 0.60965 | -0.60965
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0
1.2.2.1.1 | Е_2015_ВЭ Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов |  |  |  | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0
1.2.2.1.2 | Е_2016_ВЭ Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов |  |  |  | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0
1.2.2.1.3 | Е_2014_ВЭ Приобретение стоек железобетонных вибрированных для реконструкции ВЛ-6 кВ № 11, 7 |  |  |  | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 0
1.2.2.1.4 | Е_2017_ВЭ Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей |  |  |  | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 4.116 | 15.31 | 3.49 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20484 | 0 | 2.6035 | 0 | 0.6816 | 7.5821 | 2.9698 | 7.184 | 4.407 | 5.32 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 4.116 | 15.31 | 2.6295 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20484 | 0 | 1.743 | 0 | 0.6816 | 6.7216 | 2.5128 | 6.3193 | 3.9458 | 6.1805 | 0
1.2.4.1.1. | Е_2018_ВЭ Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов |  |  |  | 4.116 | 8.81 | 2.6295 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20484 | 0 | 1.743 | 0 | 0.6816 | 6.7216 | 2.5128 | 6.3193 | 3.9458 | 6.1805 | 0
1.2.4.1.2. | Е_2019_ВЭ Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220 кВ Мамакан для системы САОН (спецавтоматики отключения нагрузки) |  |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0.86052 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.86052 | 0 | 0 | 0.86052 | 0.45706 | 0.86466 | 0.4612 | -0.86052 | 0
1.2.4.2.1 | Н_2029_ВЭ Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ |  |  |  | 0 | 0 | 0.45706 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.45706 | 0 | 0 | 0.45706 | 0.45706 | 0.4612 | 0.4612 | -0.45706 | 0
1.2.4.2.2 | Н_2031_ВЭ Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи" |  |  |  | 0 | 0 | 0.40346 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.40346 | 0 | 0 | 0.40346 | 0 | 0.40346 | 0 | -0.40346 | 0
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 175.7 | 455.2959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 254.5073 | 0 | 200.7886 | 10.7235 | 7.3887 | 0 | 0 | -424.2259 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 175.7 | 455.2959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 254.5073 | 0 | 200.7886 | 10.7235 | 7.3887 | 0 | 0 | -424.2259 | 0
1.3.2.1 | Е_3001_ВЭ Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона |  |  |  | 0 | 0 | 3.3158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3158 | 3.3158 | 3.3158 | 0 | 0 | -3.3158 | 0
1.3.2.2. | Е_3002_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ |  |  |  | 0 | 0 | 448.6453 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 254.5073 | 0 | 194.138 | 4.0729 | 4.0729 | 0 | 0 | -448.6453 | 0
1.3.2.3 | Е_3003_ВЭ Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро |  |  |  | 0 | 31.07 | 3.3348 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3348 | 3.3348 | 0 | 0 | 0 | 27.7352 | 0
1.3.2.4 | Е_3005_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан № 1 и № 2 |  |  |  | 0 | 144.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.63 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  | 1.1385 | 33.891 | 45.1348 | 0 | 0.24089 | 0 |  | 2.3481 | 0 | 25.2299 | 0 | 17.3159 | 45.4152 | 40.7302 | 45.1316 | 37.8795 | -11.2438 | 0
1.6.1 | Е_6001_ВЭ Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) |  |  |  | 1.0765 | 9.49 | 7.6511 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0027138 | 0 | 1.7284 | 0 | 5.92 | 7.9735 | 6.0767 | 7.7772 | 7.1589 | 1.8389 | 0
1.6.2 | Н_6040_ВЭ Покупка автомобиля УАЗ пикап |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.0974 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | 0 | 1.0974 | 0 | -0.39736 | 0
1.6.3 | Н_6041_ВЭ Покупка БСМТС |  |  |  | 0 | 1.2 | 2.0212 | 0 | 0 | 0 |  | 1.248 | 0 | -0.048 | 0 | 0.82123 | 1.9812 | 1.9812 | 1.9812 | 1.9812 | -0.82123 | 0
1.6.4 | Н_6042_ВЭ Покупка бульдозера |  |  |  | 0 | 7.74 | 8.0157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.0157 | 0 | 0 | 8.0157 | 8.0157 | 8.0157 | 8.0157 | -0.27574 | 0
1.6.5 | Н_6043_ВЭ Покупка автомобиля грузопассажирского |  |  |  | 0 | 3.505 | 3.4935 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4935 | 0 | 0 | 3.4935 | 3.4935 | 3.4935 | 3.4935 | 0.011548 | 0
1.6.6 | Н_6044_ВЭ Покупка катера |  |  |  | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | -1.355 | 0
1.6.7 | Н_6045_ВЭ Покупка автомобиля с КМУ |  |  |  | 0 | 3.782 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | -0.518 | 0
1.6.8 | Н_6046_ВЭ Покупка ямобура |  |  |  | 0 | 3.073 | 2.8258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8258 | 0 | 0 | 2.8258 | 2.8258 | 2.8258 | 2.8258 | 0.24719 | 0
1.6.9 | Н_6053_ВЭ Покупка прибора ПКВ/М7 |  |  |  | 0 | 0.76 | 0.4723 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4723 | 0 | 0 | 0.47223 | 0.47223 | 0.47223 | 0.47223 | 0.2877 | 0
1.6.10 | Н_6054_ВЭ Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ |  |  |  | 0 | 0.44 | 0.30351 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30351 | 0.30351 | 0.30351 | 0.30351 | 0.30351 | 0.13649 | 0
1.6.11 | Н_6055_ВЭ Покупка прибора АИМ - 90А |  |  |  | 0 | 0.32 | 0.252 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.068 | 0
1.6.12 | Н_6056_ВЭ Покупка трансформаторного омметра ВИТОК |  |  |  | 0 | 0.12 | 0.096353 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.096353 | 0 | 0 | 0.096353 | 0.096353 | 0.096353 | 0.096353 | 0.023647 | 0
1.6.13 | Н_6057_ВЭ Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М |  |  |  | 0 | 0.09 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -0.05 | 0
1.6.14 | Н_6058_ВЭ Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 |  |  |  | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0
1.6.15 | Н_6059_ВЭ Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 |  |  |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1.6.16 | Е_6004_ВЭ Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.77368 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77368 | 0.77368 | 0.77368 | 0.77368 | 0 | -0.47368 | 0
1.6.17 | Е_6005_ВЭ Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0.572 | 2.022 | 0.572 | 2.022 | 0.572 | -0.92396 | 0
1.6.18 | Е_6006_ВЭ Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1469 | 0 | 0 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1469 | -0.046889 | 0
1.6.19 | F_6010-ВЭ Покупка электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления |  |  |  | 0.062 | 0 | 0.08719 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08719 | 0.08719 | 0.08719 | 0 | 0 | -0.08719 | 0
1.6.20 | Е_6007_ВЭ Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
1.6.21 | Н_6020_ВЭ Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви |  |  |  | 0 | 0 | 3.0719 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0719 | 3.0719 | 3.0719 | 3.0719 | 0 | -3.0719 | 0
1.6.22 | Н_6061_ВЭ Приобретение вывески и логотипов |  |  |  | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | -0.3688 | 0
1.6.23 | Н_6022_ВЭ Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 |  |  |  | 0 | 0 | 5.6385 | 0 | 0.24089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3976 | 5.6385 | 5.3976 | 5.6385 | 5.3976 | -5.6385 | 0
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.